## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Строительная, д.5
| Год постройки: |  | 1989 | % износа:
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 118
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И., инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер учаска по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 4331 | панели, неудовлетворительное состояние | трещины |  | май 2018г. | Выполнена герметизация межпанельных швов
Внутренние | м2 | 910 | панели, трещины, маяки 36 штук в подъездах ( 2 сорвано) | растрескивание окрасочного и штукатурного слоя; дыры на потолке 5 этажа вокруг мусоропровода в под.№2,3,4 |  |  | Требуется косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | отсутствует
Стыки панелей | м |  | необходима герметизация швов
Балконы | шт. | 104 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м | 310 | высота - 1,2 м; выполнен из бетонных блоков | отслоение штукатурного слоя по всей длине главного фасада, трещины |  |  | Требуется ремонт.
Входные площадки | шт. | 6 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 6 | бетон, рулонное покрытие, удовлетворительное |  |  | июль2017г | Выполнен ремонт балконного козырька, обит жестью под.№1
Крыльца и подходы к ним | м2 | 105.75 | бетонные, состояние удовлетворительное | под.№2 требуется бетонирование верхней площадки крыльца |  | январь 2018г. | Засыпка выбоин у крыльца под.№4
Тамбур | м2 | 45 | состояние удовлетворительное | выбоины в полах |  | июль 2017г | Выполнена герметизация примыканий в тамбуре под.№3
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, трещины
Кровля | м2 | 2178.79 | покрытие – гидроизол, в удовлетворительном состоянии |  | 15 м2 | апр.2017г. | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя
Парапеты и решетки | м.п. | 286.8 | состояние удовлетворительное
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 6 | деревянные, обиты металлическим листом | под.№6 нет запорного устройства
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1894.6 | сборные ж/б, обнаружены трещины по плитам местами, произведено усиление конструкций
Междуэтажные | м2 | 7578.4 | сборные ж/б, стыки примыкания межпанельных плит и наружных стен в трещинах | следы затопления возле окна 1 м2
Надподвальные | м2 | 1894.6 | сборные ж/б, обнаружены трещины под 1 под.
8. Полы
Цементные | м2 | 1018.2 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолистовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 24 | деревянные, удовлетворительное состояние | под.№2 снята рама
Наружные двери | шт. | 6 | металлические, состояние удовлетворительное | повреждение внутренней обшивки двери в 3п. и 5п. | 6 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 6 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 54 | лестничные марши отошли от наружных стен, обнаружены трещины
Площадки | шт. | 54 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное | отсутствует 0,5м деревянного поручня перил в под.№1 на 4 этаже
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное | под.№4 разбито стекло
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 6 | состояние удовлетворительное | под.№2 снята дверь с петель, нет запорного устройства
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 315 | состояние удовлетворительное | прорастание травы | 40 м2 |  | Необходим частичный ремонт.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Строительная 7
Хоз. и детская площадка | щт. |  | присутствует
Проезды | м2 | 1039.2 | состояние неудовлетворительное |  | 770 м2 |  | Требуется асфальтирование дворового проезда
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 236.62 | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. | 84 | состояние удовлетворительное
Задвижки | ед. | 16 | исправны
Радиаторы | ед. | 12 | исправны | под. № 5 установлен хомут на регистре d=100 мм
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Вентили | шт. |  | состояние удовлетворительное |  | 12 шт. | апр.2017г. | Замена вентилей
Задвижки | ед.
Трубопровод | м |  |  |  | 60 м | апр. 2017г. | Вып-н ремонт ВДИС
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 346.15 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 510.8 | состояние удовлетворительное |  | 8 шт. | март 2018г. | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×1000 мм
19. Вентиляция | шт. | 236 | состояние удовлетвоительное |  |  | 2018-08-30
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 18
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 120 | состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется замена почтовых ящиков в под.№2, 5, 6.
23. Электрооборудование
Сборка
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60%
Подъездное освещение | шт. | 66 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ" |  | 3 шт. | апр.2018г. | Смена светодиодных светильников
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | СДС н.о. LL-ДБУ-01-95.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 12 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 66 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует |  |  | март 2018г. | Смена наружной проводки
Электрощиты | шт. | 30 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.