## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 17.09.2017г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.7
| Год постройки: |  | 1977 | % износа: | 21
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 36
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, неравномерная осадка фундамента
2. Стены
Наружные | м2 | 1540 | кирпичные, осадка, выветривание швов
Внутренние | м2 | 376.62 | состояние удовлетворительное |  | 376.62 | авг.2016г. | Выполнено: косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 24 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 140.2 | выполнен из бетонных блоков |  |  |  | Требуется частичный ремонт.
Входные площадки | шт. | 3 | состояние неудовлетворительное 1 и 2 подъездов |  | 20 м² |  | Требуется ямочный ремонт под.№1 и под.№2.
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное | необходимо переделать, укрепить |  | окт.2016г. | Устройство козырька над 2 под.
Крыльца | м2 | 52.02 | нет
Тамбур | м2 | 12.96 | состояние удовлетворительное |  | 12.96 | авг.2016г. | Выполнено: косметический ремонт тамбуров.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1088.2 | состояние удовлетворительное |  | 3 м2 | июн.2017г. | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | присутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 1 | деревянный, обит металлическим листом |  | 1 шт. | май 2017г. | Смена дверных приборов (замки навесные)
Количество фановых труб | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 84.5 | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 870.6 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1741.2 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 870.6 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 162.7 | состояние удовлетворительное |  | 5,15 м² | авг.2016г. | Выполнено: ремонт пола в под.№1.
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 | 3054 | кирпичные, состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 6 | пластиковые
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 15 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 15 | бетонные, состояние удовлетворительное |  |  |  | Необходим ремонт ступеней 2п. 1 этажа.
Ограждения | м2 | 59.4 | металлические, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 133.24 | состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Нефтяников 3
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка отсутствует
Проезды | м2 | 460.1 | состояние неудовлетворительное | выбоины | 304,2 м2 |  | Требуется асфальтирование проезда.
Территирии с травяным покрытием | м2 | 369
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 126.5 | исправны
Вентили | шт. | 9 | исправны
Задвижки | шт. | 3 | исправны
Радиаторы | шт. | 16 | исправны |  | 1 сгон | апр.2017г. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
17. Водопровод
Вентили | шт. | 63 | исправны
Задвижки | шт. | 1 | исправны
Трубопровод | м | 293.6 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 325 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 72 | состояние удовлетворительное |  |  | 27.06.2017г.
20. Дымоходы | шт. | 36 | состояние удовлетворительное |  |  | 27.06.2017г.
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 12 | светодиодные светильники
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | светильник тип: РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует |  | 20 м | янв.2017г. | Смена отдельных участков наружной проводки
Электрощиты | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.