## Шахт.,7
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Лермонтова, 17 (п. Ярега) за 2015 год
4 этажа, 5 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполне ние июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 92.5 | 144.3 | 175.38 | 25.3073 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 2108.9445 | 25307.334
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 288.8 | 300.352 | 175.38 | 52.6757 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 4389.6445 | 52675.7338
ТЭР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 1 раз в месяц 12 раз в год | 381.3 | 45.756 | 504.5 | 23.0839 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 1923.6585 | 23083.902
ТЭР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 19.2 | 1.92 | 170.16 | 0.32671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7072
ТЭР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 27.3 | 3.276 | 217.88 | 0.71377 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 713.7749
ТЭР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 9.08 | 1.0896 | 216.12 | 0.23548 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 235.4844
ТЭР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 12.6 | 0.126 | 44.29 | 0.0055805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5805
ТЭР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в месяц | 20 | 2.4 | 389.72 | 0.93533 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 935.328
ТЭР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 20 | 0.2 | 216.12 | 0.043224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.224
| итого: | [5 empty] | 103.3271 | [12 empty] | 103327.0687
Летняя уборка
ТЭР 53-020 | - Уборка газонов | 1000-м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 561.6 | 29.2032 | 155.89 | 4.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.7478 | 758.7478 | 758.7478 | 758.7478 | 758.7478 | 758.7478 | 0 | 0 | 4552.4868
ТЭР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 205.7 | 16.0446 | 258.63 | 4.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.6025 | 691.6025 | 691.6025 | 691.6025 | 691.6025 | 691.6025 | 0 | 0 | 4149.6149
ТЭР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 561.6 | 0.5616 | 3020.33 | 1.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.2173
ТЭР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 53.38 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 0 | 0 | 2757.9667
пр.ТЭР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЭР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 191.32 | 0.38264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калькул. | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 1 | 1136.33 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 3053.4 | 36640.8 | 4.55 | 166.7156 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 13892.97 | 166715.64
| итого: | [5 empty] | 186.7575 | [12 empty] | 185238.5207
Зимняя уборка
Калькул. | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 3 | 1527.22 | 4.5817 | 763.61 | 763.61 | 763.61 | 763.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.61 | 763.61 | 4581.66
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 20 раз за сезон | 205.7 | 4.114 | 2102.71 | 8.6505 | 1441.7582 | 1441.7582 | 1441.7582 | 1441.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.7582 | 1441.7582 | 8650.5489
ТЭР 54-003 | Подметание снега с тротуара-крылец,конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 89.1 | 13.8105 | 350.75 | 4.844 | 807.3388 | 807.3388 | 807.3388 | 807.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3388 | 807.3388 | 4844.0329
| Вывоз снега | м/час |  |  | 0 | 707.87 | 0
| Погрузка снега универсальным погрузчиком | м/час |  |  | 0 | 460 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: тротуар, | 1000м2 | 2раза в месяц 12 раз за сезон | 0 | 0 | 5155.17 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 50 раз за сезон | 48 | 2.4 | 5803.28 | 13.9279 | 2321.312 | 2321.312 | 2321.312 | 2321.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.312 | 2321.312 | 13927.872
ТЭР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 89 | 4.005 | 428.7 | 1.7169 | 286.1572 | 286.1572 | 286.1572 | 286.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1572 | 286.1572 | 1716.9435
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 34.4393 | [12 empty] | 34439.2573
II. Плановые осмотры
ТЭР 42-002 | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1632.75 | 3.2655 | 809.74 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 1322.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.103 | 0 | 0 | 2644.206
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 53.75 | 0.1075 | 579.48 | 0.062294 | 0 | 0 | 0 | 31.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1471 | 0 | 0 | 62.2941
ТЭР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 2285.6 | 4.5712 | 579.48 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 1324.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.4595 | 0 | 0 | 2648.919
ТЭР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1860 | 3.72 | 606.77 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 1128.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.5922 | 0 | 0 | 2257.1844
ТЭР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 120.49 | 2.4098 | 72.81 | 0.17546 | 0 | 0 | 0 | 87.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7288 | 0 | 0 | 175.4575
ТЭР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1728 | 8.64 | 1213.55 | 10.4851 | 2097.0144 | 2097.0144 | 0 | 0 | 2097.0144 | 0 | 0 | 0 | 2097.0144 | 0 | 0 | 2097.0144 | 10485.072
ТЭР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1728 | 3.456 | 1213.55 | 4.194 | 0 | 2097.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.0144 | 0 | 0 | 0 | 4194.0288
ТЭР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 20 | 0.4 | 2730.49 | 1.0922 | 0 | 546.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.098 | 0 | 0 | 0 | 1092.196
ТЭР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 128 | 384 | 65.67 | 25.2173 | 8405.76 | 0 | 0 | 8405.76 | 0 | 0 | 0 | 8405.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25217.28
| итого: | [5 empty] | 48.8897 | [12 empty] | 48889.6804
Кровля
ТЭР 54-041 и 42 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100м2 | 6 раз за сезон | 163.3 | 9.798 | 1547.28 | 15.1602 | 2526.7082 | 2526.7082 | 2526.7082 | 2526.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.7082 | 2526.7082 | 15160.2494
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | Очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 1155.2 | 11.6 | 793.61 | 9.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 255.2 | 3062.4 | 2.42 | 7.411 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 617.584 | 7411.008
Отопление
ТЭР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 222.4 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 2446.4 | 5 | 444.8 | 1556.8 | 667.2 | 444.8 | 6009.8
ТЭР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 4 | 4 | 76.25 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 15552 | 155.52 | 212.15 | 32.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.568
ТЭР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 15552 | 15.552 | 165.21 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.3459
ТЭР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2432 | 24.32 | 2074.63 | 50.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50455.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50455.0016
| Вода для промывки системы отопления | м3 |  | 8.6 | 8.6 | 42.67 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.962
| Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  | 8.6 | 8.6 | 39.81 | 0.34237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.366
ТЭР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 4 | 4 | 49.88 | 0.19952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.52 | 0 | 0 | 0 | 199.52
Электроснабжение
ТЭР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 4 | 0.4 | 501.62 | 0.20065 | 702.268 | 200.648 | 501.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.564 | 752.43 | 0 | 3260.53
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.1 | 2759.44 | 0.27594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 120.5596 | [12 empty] | 118768.351
договор | ТО внутридомового газ.оборудования | 10 м |  |  | 23.2 | 9 | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 3053.4 | 36640.8 | 2.1 | 76.9457 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 6412.14 | 76945.68
| итого: | [5 empty] | 77.1545 | [12 empty] | 77154.48
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 3053.4 | 36640.8 | 1.63 | 59.7245 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 4977.042 | 59724.504
| ИТОГО | [5 empty] | 59.7245 | [12 empty] | 59724.504
| ВСЕГО | [5 empty] | 630.8521 | [12 empty] | 667704.5413
С учетом показателя инфляции (К=1,064)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 3053.4
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 17.2172
Текущий ремонт
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 5 | 72.29 | 0.36145 | 72.29 | 72.29 | 144.58 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.45
ТЭР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 1992.08 | 1.9921 | 1992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.08
ТЭР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 715 | 46.33 | 33.1259 | 3011.45 | 0 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 3011.45 | 33125.95
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 32 | 1372 | 43.904 | 0 | 0 | 16464 | 0 | 0 | 10976 | 0 | 0 | 1372 | 15092 | 0 | 0 | 43904
ТЭР 33-041 | Смена плавкой вставки | шт |  |  | 4 | 286.7 | 1.1468 | 0 | 0 | 860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7 | 0 | 0 | 1146.8
счет | Ремонт кровли (материалы): доска обрезная 40*125*4=3 шт.,брус 70*50*4=2 шт.,шифер 8-ми волновой=5 листов | тыс. руб. |  |  | 1 | 2055 | 2.055 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055
ТЭР 17-006 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля (без материала) | 10 м2 |  |  | 1 | 3400.21 | 3.4002 | 0 | 0 | 3400.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.21
ТЭР 17-034 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 10 м2 |  |  | 1 | 1359.75 | 1.3598 | 0 | 0 | 1359.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.75
ТЭР 15-009 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 10 м2 |  |  | 0.0994 | 8150.19 | 0.81013 | 0 | 0 | 0 | 466.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.938 | 0 | 0 | 0 | 810.1289
ТЭР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 7 | 561.68 | 3.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.36 | 561.68 | 561.68 | 1123.36 | 0 | 0 | 561.68 | 0 | 3931.76
ТЭР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 4 | 164.67 | 0.65868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.67 | 494.01 | 0 | 658.68
ТЭР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.03 | 3105.72 | 0.093172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1716
ТЭР 32-098 | Устройство хомута | место |  |  | 4 | 169.85 | 0.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.85 | 0 | 509.55 | 0 | 0 | 679.4
ТЭР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 7 | 179.12 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.12 | 1074.72 | 0 | 1253.84
2-2-1-1-6 | Замена радиаторной пробки( с учетом материала) | 1 пробка |  |  | 1 | 167.43 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.43 | 0 | 0 | 167.43
ТЭР 31-012 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | заглушка |  |  | 1 | 575.315 | 0.57532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.315
ТЭР 17-006 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 10 м2 |  |  | 0.2 | 5156.56 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.312
прим. ТЭР 15-029 | Ремонт рам слуховых окон | 10 шт |  |  | 0.2 | 3553.95 | 0.71079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.79
2-2-1-47 | Разборка кирпичной кладки вручную (раствор кладки -цементный) | 1 мЗ |  |  | 0.2 | 1220.6 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.12 | 0 | 0 | 244.12
смета | Ремонт кладки оголовка | 1 мЗ |  |  | 0.2 | 11470 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 0 | 0 | 2294
ТЭР 17-062 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 1 шт |  |  | 1 | 655.29 | 0.65529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.29 | 0 | 0 | 655.29
прим.ТЭР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 1 | 972.09 | 0.97209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.09 | 0 | 0 | 0 | 972.09
ТЭР 33-023 | Смена светильников с лампами накаливания | шт |  |  | 5 | 669.88 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349.4
прим.ТЭР 31-010 | Смена тройника (25*15*25) | шт. |  |  | 1 | 342.4 | 0.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4 | 0 | 342.4
прим.ТЭР 32-088 | Устройство мет.поручня | 1 м |  |  | 1 | 1026.39 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.39 | 0 | 1026.39
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 106.1408 | [12 empty] | 106140.7575
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 2.8968
| Затраты в рублях по плану |  |  | 3053.4 | 36640.8 | 20.114 | 736.9929 | 59473.6955 | 48262.4192 | 70989.5431 | 59042.5545 | 43290.4845 | 143964.9627 | 44691.0637 | 50126.9951 | 47976.7062 | 65994.9846 | 51123.1131 | 48746.0975 | 773845.2988
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | плита | 64 | 64 | 11.41 | 8.7629
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | водонагреватель | 64 | 64 | 18.98 | 14.5766
| Баланс выполненных работ на 01.01.2015 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 49365
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2015 г. | 699816.36
| Выполнено работ по содержанию за 2015 г. | 667704.5413
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2015 г. | 106140.7575 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Фактически оплачено за 2015 г. | 648959.44
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2015 г., составляет: | 202652.95
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 123393.9388