## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 20.05.2018г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию ул.Космонавтов, д.10
| Год постройки: |  | 1976 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 80
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: главный инженер Кочанов И.Л., начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 1953 | состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 1423 | панельные,обнаружены трещины на стыке примыкания лестничных маршей | раскрашивание штукатурного и окрасочного слоя |  |  | Требуется косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | состояние удовлетворительное
Стыки панелей | м |  | трещины, раскрашивание межпанельных швов
Балконы | шт. |  | отсутствуют
Цоколь | м | 138 | высота - 0,3 м; выполнен из бетонных блоков, удовлетворительное состояние
Входные площадки | шт. | 2 | бетон, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 2 | бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние
Крыльца | м2 |  | удовлетворительное состояние,
Тамбур | м2 | 3.5 | удовлетворительное состояние
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 629.8 | рулонная, состояние удовлетворительное |  | 62 м2 | окт.2017г. | Промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия
Парапеты и решетки | м.п. | 138 | состояние удовлетворительное
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 1 | деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 614 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 614 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 614 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 450.9 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолистовые, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 8 | деревянные, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 2 | металлические, состояние удовлетворительное | повреждение внутренней обшивки двери во 2п. | 2 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 2 | деревянные, удовлетворительное состояние | повреждение обшивки двери во 2п.
11. Лестницы
Марши | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 2 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 110.4 | состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м | 3.7 | асфальт, состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 72 | исправны
Задвижки | шт. | 4 | исправны
Радиаторы | шт. | 4 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
Краны | шт. | 172 | исправны
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт.
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
17. Водопровод
Вентили | шт.
Задвижки | шт.
Трубопровод | шт.
18. Канализация
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. |  | состояние удовлетворительное |  |  | 11.05.2018г.
20. Дымоходы | шт. |  | состояние удовлетворительное |  |  | 11.05.2018г.
21. Оголовки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 80 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 30% | нет
Подъездное освещение | шт. | 30 | присутствует |  | 1 шт. | нояб.2017г. | Смена светодиодного светильника
Уличное освещение подъездов | шт. | 3 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 21
Исправность и наличие патронов | шт. |  |  |  | 2 шт. | июл.2017г. | Смена патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 10 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 10 | состояние удовлетворительное |  |  | июл.2017г. | Выполнен ремонт этажных щитов и освещения лестничных клеток и тамбуров в под. №2
Главный инженер |  |  | Кочанова И.Л.
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.