## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 24.09.2016г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.1
| Год постройки: |  | 1976 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 30
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | ж/бетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 1432.1 | кирпичные, осадка, выветривание швов | оштукатуривание наружной стены кв.21 |  |  | Устройство маячков.
Внутренние | м2 | 368.84 | состояние удовлетворительное |  | 368.84 | апр.2016г. | Выполнено: косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 20 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м | 135.1 | состояние удовлетворительное | прорастание мха |  |  | Требуется покраска цоколя, очистка от растительности.
Входные площадки | шт. | 3 | бетонные, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное
Крыльца | м2 | 37.2 | нет
Тамбур | м2 | 11.76 | растрескивание штукатурного слоя, краски |  | 11.76 | апр.2016г. | Вполнено: ремонт тамбуров.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1070.9 | покрытие – шифер, в удовлетворительном состоянии
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 3 | деревянные, выполнены из металлического листа
Количество фановых труб | шт.
Площадь огнезащитной обработки стропил | м3 | 83.1
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 856.7 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 856.7 | состояние удовлетворительное, ж/бетонные
Надподвальные | м2 | 856.7 | состояние удовлетворительное, деревянные
8. Полы
Цементные | м2 | 161.4 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 6 | ПВХ, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 3 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 15 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 15 | бетон, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 107.59 | металл, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 131.42 | состояние неудовлетворительное |  | 15 м2 | 2016-2017г.г. | Требуется ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка отсутствует
Проезды | м2 | 490.2 | состояние неудовлетворительное |  |  |  | Требуется ремонт дворового проезда.
Территирии с травяным покрытием | м2 | 329
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 76 | исправны
Вентили | шт. | 86 | исправны
Задвижки | шт. | 6 | исправны
Радиаторы | шт. | 6 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
17. Водопровод |  |  | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 210 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
Трубопровод | шт. | 120 | состояние удовлетворительное
18. Канализация |  |  | состояние удовлетворительное
Трубопровод | м | 185 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 60 | материал кирпич, состояние удовлетворительное |  |  | 10.08.2016г.
20. Дымоходы | шт. | 30 | состояние удовлетворительное |  |  | 10.08.2016г.
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное |  | 2 шт. | авг.2016г. | Выполнено: ремонт и оштукатуривание оголовков.
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 30 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  |  | отсутствуют
Подъездное освещение | шт. | 12 | светодиодные светильники
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.