## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 15.09.2015 г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул. Нефтяников, д. 2
| Год постройки: |  | 1978 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | панели | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 119
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 3892 | панели, в удовлетворительном состоянии
Внутренние | м2 | 1384.8 | в удовлетворительном состоянии
3. Фасады
Отделка панелей | м2 | 3892 | в удовлетворительном состоянии
Стыки панелей | м | 3892 | в удовлетворительном состоянии
Балконы | шт. | 92 | Состояние удовлетворительное
Цоколь | м | 222.4 | высота составляет 30см, выполнен из бетонных блоков, состояние удовлетворительное
Входные площадки | шт. | 8 | бетонные, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 8 | бетонные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное. | установить отлив | лист оцинк.1 шт. | июнь 2015 г.
Крыльца | м2 | 130.6 | бетонные, состояние неудовлетворительное | требуется ремонт 1,2,3,4,6 подъездов | произведен ремонт ступени подъезда № 1 | 2015-08-01
Тамбур | м2 | 53.6 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1551.7 | рулонная, покрытие-гидростеклоизол, состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, выполнены металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт.
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1349.3 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1349.3 | состояние удовлетворительное, деревянные
Надподвальные | м2 | 1349.3 | состояние удовлетворительное, деревянные
8. Полы
Цементные | м2 | 649.4 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2
10. Окна и двери
Окна | шт. | 32 | Пластиковые
Наружные двери | шт. | 8 | металл, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 8 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 72 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 72 | бетон, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 360.4 | металл, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 2 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 200.72 | выполнена из бетона, ширина составляет 80 см, в неудовлетворительном состоянии | частичный ремонт | 200 м2
Контейнерная площадка | шт. | 1 | ул. Нефтяников, д. № 6
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка отсутствует | требуется установка вешалов
Проезды | м2 | 587.6 | асфальт, состояние неудовлетворительное | ямочный ремонт | 50м2
Территории с травяным покрытием | м2 | 486.7 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 208.3 | исправны
Вентили | ед. | 24 | исправны
Задвижки | ед. | 16 | исправны
Радиаторы | ед. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 410 | исправны
Радиаторы | шт. |  | исправны
18. Канализация
Трубопровод | м
19. Вентиляция | шт. | 238 | состояние удовлетворительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 24 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 119 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | отсутствуют
Подъездное освещение | шт. | 40 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 5
Исправность и наличие выключателей | шт. | 5 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов | шт. | 40 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 8 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 40 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.