## строит.8
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Строительная, 8 (п. Ярега) за 2015 год
5 этажей, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 62.28 | 97.1568 | 175.38 | 17.0394 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 1419.9466 | 17039.3596
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 311.42 | 323.8768 | 175.38 | 56.8015 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 4733.4594 | 56801.5132
ТЭР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 373.7 | 89.688 | 504.5 | 45.2476 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 3770.633 | 45247.596
ТЭР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 38.4 | 3.84 | 170.16 | 0.65341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4144
ТЭР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 35.04 | 4.2048 | 217.88 | 0.91614 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 76.3452 | 916.1418
ТЭР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 9.08 | 1.0896 | 216.12 | 0.23548 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 235.4844
ТЭР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 629 | 6.29 | 269.26 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.6454
ТЭР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 58 | 0.58 | 44.29 | 0.025688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6882
ТЭР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в месяц | 24 | 2.88 | 389.72 | 1.1224 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 93.5328 | 1122.3936
ТЭР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 17 | 0.17 | 520.8 | 0.088536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.536
ТЭР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.ус. | 100 м2 | 1 раз в год | 24 | 0.24 | 216.12 | 0.051869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8688
| итого: | [5 empty] | 123.8756 | [12 empty] | 123875.6413
Летняя уборка
ТЭР 53-020 | - Уборка газонов | 1000-м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 748 | 38.896 | 155.89 | 6.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.5829 | 1010.5829 | 1010.5829 | 1010.5829 | 1010.5829 | 1010.5829 | 0 | 0 | 6063.4974
ТЭР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 374 | 29.172 | 258.63 | 7.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.4591 | 1257.4591 | 1257.4591 | 1257.4591 | 1257.4591 | 0 | 0 | 0 | 6287.2953
ТЭР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 748 | 0.748 | 3020.33 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.2068
ТЭР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 1 | 1.55 | 1302.02 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3552 | 336.3552 | 336.3552 | 336.3552 | 336.3552 | 336.3552 | 0 | 0 | 2018.131
ТЭР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЭР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЭР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 191.32 | 0.38264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калькул. | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 1 | 1136.33 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 53-023 | Выкашивание газонов | 1000 м2 |  | 932.2 | 0.9322 | 1305.02 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 5367.6 | 64411.2 | 3.18 | 204.8276 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 17068.968 | 204827.616
| итого: | [5 empty] | 233.7443 | [12 empty] | 229751.3249
Зимняя уборка
Калькул. | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 6 | 1527.22 | 9.1633 | 1527.22 | 1527.22 | 1527.22 | 1527.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.22 | 1527.22 | 9163.32
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада ( крыльца, тротуары | 1000 м2 | 26 раз за сезон | 374 | 9.724 | 2102.71 | 20.4468 | 3407.792 | 3407.792 | 3407.792 | 3407.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407.792 | 3407.792 | 20446.752
Калькул. | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 66 | 213.2 | 14.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 54-003 | Подметание снега с тротуара-,крылец,конт площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 160 | 24.8 | 350.75 | 8.6986 | 1449.7667 | 1449.7667 | 1449.7667 | 1449.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.7667 | 1449.7667 | 8698.6
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 50 раз за сезон | 76 | 3.8 | 5803.28 | 22.0525 | 3675.4107 | 3675.4107 | 3675.4107 | 3675.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675.4107 | 3675.4107 | 22052.464
ТЭР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 76 | 3.42 | 428.7 | 1.4662 | 244.359 | 244.359 | 244.359 | 244.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.359 | 244.359 | 1466.154
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 76.6167 | [12 empty] | 62545.49
II. Плановые осмотры
ТЭР 3-7-1в | Осмотр кровли из штучных материалов | 1000м2 | 2 раза в год | 1099.7 | 2.1994 | 809.74 | 1.7809 | 0 | 0 | 0 | 890.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4711 | 0 | 0 | 1780.9422
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 52 | 0.104 | 579.48 | 0.060266 | 0 | 0 | 0 | 30.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.133 | 0 | 0 | 60.2659
ТЭР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 917.78 | 1.8356 | 579.48 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 531.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.8352 | 0 | 0 | 1063.6703
ТЭР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3930 | 7.86 | 606.77 | 4.7692 | 0 | 0 | 0 | 2384.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.6061 | 0 | 0 | 4769.2122
ТЭР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м2 | 2 раза в год | 142.39 | 2.8478 | 72.81 | 0.20735 | 0 | 0 | 0 | 103.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6742 | 0 | 0 | 207.3483
ТЭР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1914 | 9.57 | 1213.55 | 11.6137 | 2322.7347 | 2322.7347 | 0 | 0 | 2322.7347 | 0 | 0 | 0 | 2322.7347 | 0 | 0 | 2322.7347 | 11613.6735
ТЭР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1914 | 3.828 | 1213.55 | 4.6455 | 0 | 2322.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.7347 | 0 | 0 | 0 | 4645.4694
ТЭР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 20 | 0.4 | 2730.49 | 1.0922 | 0 | 546.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.098 | 0 | 0 | 0 | 1092.196
ТЭР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 120 | 360 | 65.67 | 23.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 0 | 0 | 15760.8
| Электротехнические измерения |  | 1 раза в 3 года |  |  | 5750 | 0
| итого: | [5 empty] | 48.987 | [12 empty] | 41106.6204
Кровля
ТЭР 54-041 и 42 | Очистка кровли от мусора | 100м2 | 2 раза в год | 946 | 18.92 | 0 | 0
пр.ТЭР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100м2 | 6 раз за сезон | 66 | 3.96 | 1547.28 | 6.1272 | 1021.2048 | 1021.2048 | 1021.2048 | 1021.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.2048 | 1021.2048 | 6127.2288
пр.ТЭР 54-041 | -от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек | 100м2 | по мере необходимости |  |  | 1090.82 | 0
ТЭР 51-034 | Чердак, подвал, технический этаж
| - очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 938 | 9.38 | 0 | 0
ТЭР 11-014 | - дератизация | м2 | 12 раз в год |  |  | 0 | 0
| - закрытие проемов металлическими листами | 10м2 | 1 раз в год |  |  | 1863.87 | 0
ТЭР 15-028 | - утепление входных дверей | 10шт | 1 раз в год |  |  | 10305.03 | 0
ТЭР 31-057 | - утепление трубопроводов в тамбуре | 1м3 | 1 раз в год |  |  | 1854.76 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1387 | 13.87 | 793.61 | 11.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 286.8 | 3441.6 | 2.6 | 8.9482 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 745.68 | 8948.16
Отопление
ТЭР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 222.4 | 2.224 | 0 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 667.2 | 0 | 444.8 | 889.6 | 889.6 | 4003.2
ТЭР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 76.25 | 0.38125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5 | 152.5
ТЭР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 19138 | 191.38 | 212.15 | 40.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40601.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40601.267
ТЭР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 19138 | 19.138 | 165.21 | 3.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.789
ТЭР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2730 | 27.3 | 2074.63 | 56.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56637.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56637.399
| Вода для промывки СО | м3 |  | 13 | 13 | 42.67 | 0.55471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.71
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 13 | 13 | 39.81 | 0.51753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.53
ТЭР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 8 | 8 | 49.88 | 0.39904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.04 | 0 | 0 | 0 | 399.04
Электроснабжение
ТЭР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 4 | 0.4 | 501.62 | 0.20065 | 50.162 | 0 | 50.162 | 50.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.162 | 50.162 | 50.162 | 0 | 300.972
ТЭР 33-025 | Смена магнитных пускателей | шт |  |  |  |  | 0
ТЭР 33-028 | Смена выключателей | шт |  |  |  | 65.72 | 0
ТЭР 33-049 | Смена патронов | шт |  |  |  | 82.33 | 0
ТЭР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 852.99 | 0.85299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0
ТЭР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.1 | 2759.44 | 0.27594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 132.2478 | [12 empty] | 121403.7958
договор | ТО внутридомового газ.оборудования | 10 м |  |  | 30.4 | 9 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5367.6 | 64411.2 | 2.1 | 135.2635 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 11271.96 | 135263.52
| Ремонт рулонной кровли | 100м2 |  | 30 | 0.3 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 135.5371 | [12 empty] | 135537.12
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5367.6 | 64411.2 | 1.63 | 104.9903 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 8749.188 | 104990.256
| ИТОГО | [5 empty] | 104.9903 | [12 empty] | 104990.256
| ВСЕГО | [5 empty] | 855.9989 | [12 empty] | 871639.7044
С учетом показателя инфляции ( К=1,064)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5367.6
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 13.2896
Текущий ремонт
ТЭР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 610 | 67.94 | 41.4434 | 4144.34 | 4144.34 | 0 | 4144.34 | 0 | 4144.34 | 4144.34 | 4144.34 | 4144.34 | 4144.34 | 4144.34 | 4144.34 | 41443.4
ТЭР 32-098 | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм | место |  |  | 1 | 169.85 | 0.16985 | 169.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.85
ТЭР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 3 | 164.67 | 0.49401 | 0 | 0 | 164.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.34 | 0 | 494.01
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 2 | 1678.06 | 3.3561 | 0 | 0 | 1678.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.06 | 3356.12
смета | Монтаж измерительных трансформаторов тока (ИТТ) | тыс. руб. |  |  | 1 | 4390 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 4390
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 350.1 | 0.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.1 | 350.1
ТЭР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 2 | 1992.08 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.08 | 0 | 1992.08 | 0 | 0 | 3984.16
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 1 | 72.29 | 0.07229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 0 | 0 | 72.29
прим. 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 2 | 46.98 | 0.09396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.98 | 46.98 | 0 | 0 | 93.96
ТЭР 31-012 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | заглушка |  |  | 1 | 575.315 | 0.57532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.315 | 575.315
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 54.9292 | [12 empty] | 54929.205
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 0.85279
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5367.6 | 64411.2 | 14.1424 | 910.9281 | 66585.6141 | 69845.1135 | 61734.8981 | 67977.2276 | 165424.1505 | 58642.6068 | 55855.854 | 58292.734 | 69258.1247 | 65313.0264 | 65255.4481 | 69954.6558 | 926568.9094
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | плита | 64 | 64 | 11.41 | 8.7629
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | водонагреватель | 64 | 64 | 18.98 | 14.5766
| Баланс выполненных работ на 01.01.2015 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -6033.61
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2015 г. | 857477.76
| Выполнено работ по содержанию за 2015 г. | 871639.7044
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2015 г. | 54929.205
| Фактически оплачено за 2015 г. | 826396.89 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2015 г., составляет: | 159525.08
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 63057.5394

## Лист1
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11