## Шахт.,7
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Октябрьская, 53 (п. Ярега) за 2015 год
5 этажей, 2 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 37.78 | 58.9368 | 187.48 | 11.0495 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 11049.4713
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 151.12 | 157.1648 | 187.48 | 29.4653 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 29465.2567
ТЭР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 188.9 | 45.336 | 539.31 | 24.4502 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 24450.1582
ТЭР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 18 | 1.8 | 181.91 | 0.32744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.438
ТЭР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 14.6 | 1.752 | 232.92 | 0.40808 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 408.0758
ТЭР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 2.7 | 0.162 | 231.03 | 0.037427 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 0 | 0 | 31.1891
ТЭР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 259.2 | 2.592 | 287.84 | 0.74608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.0813
ТЭР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 24.15 | 0.2415 | 47.34 | 0.011433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4326
ТЭР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 10 | 0.1 | 416.62 | 0.041662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.662
ТЭР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн. устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 9.5 | 0.095 | 231.03 | 0.021948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9478
ТЭР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 4.25 | 0.0425 | 556.74 | 0.023661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6615
| итого: | [5 empty] | 66.5826 | [12 empty] | 66576.3742
Летняя уборка
ТЭР 53-020 | - Уборка газонов | 1000-м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 331.9 | 17.2588 | 166.65 | 2.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 0 | 0 | 2876.179
ТЭР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 115.82 | 9.034 | 276.48 | 2.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 0 | 0 | 2497.7093
ТЭР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 331.9 | 0.3319 | 3228.73 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.6155
ТЭР 52-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 2 | 3.1 | 1391.86 | 4.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 0 | 0 | 4314.766
ТЭР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 3131
пр.ТЭР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 5737.07
ТЭР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калькул. | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.74 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 2135.2 | 25622.4 | 6.15 | 157.5778 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 157577.76
| итого: | [5 empty] | 180.2491 | [12 empty] | 177206.0998
Зимняя уборка
Калькул. | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 8 | 1632.6 | 13.0608 | 2176.8 | 2176.8 | 2176.8 | 2176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.8 | 2176.8 | 13060.8
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада ( крыльца, тротуары | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 115.82 | 3.4746 | 2247.8 | 7.8102 | 1301.701 | 1301.701 | 1301.701 | 1301.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.701 | 1301.701 | 7810.2059
ТЭР 54-003 | Подметание снега с тротуара-,крылец,конт площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 115.82 | 17.9521 | 374.95 | 6.7311 | 1121.8566 | 1121.8566 | 1121.8566 | 1121.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.8566 | 1121.8566 | 6731.1399
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 40 | 1.4 | 6203.7 | 8.6852 | 1447.53 | 1447.53 | 1447.53 | 1447.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.53 | 1447.53 | 8685.18
ТЭР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 115.82 | 5.2119 | 458.28 | 2.3885 | 398.0849 | 398.0849 | 398.0849 | 398.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0849 | 398.0849 | 2388.5095
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.5 | 853.06 | 0.42653 | 71.0883 | 71.0883 | 71.0883 | 71.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0883 | 71.0883 | 426.53
| итого: | [5 empty] | 39.1024 | [12 empty] | 39102.3653
II. Плановые осмотры
ТЭР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 838.88 | 1.6778 | 865.61 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 726.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.1429 | 0 | 0 | 1452.2858
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 26 | 0.052 | 619.46 | 0.032212 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 32.2119
ТЭР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 879 | 1.758 | 619.46 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 544.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5053 | 0 | 0 | 1089.0107
ТЭР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1490.75 | 2.9815 | 648.64 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 966.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.9601 | 0 | 0 | 1933.9202
ТЭР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 61.04 | 1.2208 | 77.84 | 0.095027 | 0 | 0 | 0 | 47.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5135 | 0 | 0 | 95.0271
ТЭР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1342.2 | 6.711 | 1297.28 | 8.706 | 1741.2092 | 1741.2092 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 1741.2092 | 8706.0461
ТЭР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1342.2 | 2.6844 | 1297.28 | 3.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 3482.4184
ТЭР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 10 | 0.2 | 2918.89 | 0.58378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.889 | 0 | 0 | 583.778
ТЭР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 120.8424
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 80 | 240 | 70.21 | 16.8504 | 0 | 5616.8 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850.4
| итого: | [5 empty] | 34.3459 | [12 empty] | 34345.9406
Кровля
пр.ТЭР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) и козырьки | 100м2 | 6 раз за сезон | 90.76 | 5.4456 | 1654.04 | 9.0072 | 1501.2067 | 1501.2067 | 1501.2067 | 1501.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.2067 | 1501.2067 | 9007.2402
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | Очистка чердака, подвала от мусора | 100м2 | по мере необходимости | 1342.2 | 13.422 | 848.37 | 11.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЭР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 237.74 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.74 | 475.48 | 475.48 | 0 | 0 | 0 | 237.74 | 1426.44
ТЭР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 81.51 | 0.40755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 10348 | 103.48 | 226.79 | 23.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23468.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23468.2292
ТЭР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 10348 | 10.348 | 176.61 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.5603
ТЭР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1645 | 16.45 | 2217.78 | 36.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36482.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36482.481
| Вода для промывки СО | м3 |  | 8.6 | 8.6 | 42.67 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.962
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 8.6 | 8.6 | 39.81 | 0.34237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.366
ТЭР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 53.32 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 266.6
Электроснабжение
ТЭР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 911.85 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.25
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 2949.85 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 90.0173 | [12 empty] | 73571.1287
договор | ТО внутридомового газ.оборудования | 10 м |  |  | 4.5 | 9 | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 2135.2 | 25622.4 | 2.24 | 57.3942 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 57394.176
| итого: | [5 empty] | 57.4347 | [12 empty] | 57434.676
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 2135.2 | 25622.4 | 1.74 | 44.583 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 44582.976
| ИТОГО | [5 empty] | 44.583 | [12 empty] | 44582.976
| ВСЕГО | [5 empty] | 512.315 | [12 empty] | 492819.5606
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 2135.2
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 19.9948
Текущий ремонт
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 7 | 72.29 | 0.50603 | 144.58 | 0 | 144.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 506.03
ТЭР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 1992.08 | 1.9921 | 1992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.08
ТЭР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 410 | 46.33 | 18.9953 | 1899.53 | 0 | 1899.53 | 1899.53 | 0 | 1899.53 | 1899.53 | 1899.53 | 1899.53 | 1899.53 | 1899.53 | 1899.53 | 18995.3
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 1 | 1372 | 1.372 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372
ТЭР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3105.72 | 0.062114 | 0 | 0 | 0 | 31.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0572 | 62.1144
прим. ТЭР 69-7-1 | Устройство трапа (под.1) | 100 м |  |  | 0.01 | 19540.87 | 0.19541 | 0 | 0 | 0 | 195.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4087
смета | Монтаж светильника наружного освещения (2 шт.) | тыс.руб. |  |  | 1 | 14208 | 14.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208 | 0 | 0 | 14208
ТЭР 32-098 | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм (хомуты) | место |  |  | 1 | 169.85 | 0.16985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.85 | 169.85
ТТЭР 15-009 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 10 м2 |  |  | 0.042 | 8150.19 | 0.34231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.308
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 2 | 1678.06 | 3.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.06 | 0 | 0 | 0 | 1678.06 | 0 | 3356.12
ТЭР 33-035 | Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплений) | шт |  |  | 1 | 260.68 | 0.26068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.68 | 260.68
ТЭР 33-025 | Смена выключателей | шт |  |  | 1 | 113.57 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.57
ТЭР 33-022 | Смена пакетных выключателей | шт |  |  | 1 | 443.02 | 0.44302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.02
ТЭР 31-012 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | заглушка |  |  | 1 | 575.315 | 0.57532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.315
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 42.5918 | [12 empty] | 42591.7961
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.6623
| Затраты в рублях по плану |  |  | 2135.2 | 25622.4 | 21.6571 | 554.9068 | 41357.3166 | 42931.6888 | 38996.0274 | 45617.7033 | 97092.2015 | 33384.3222 | 34307.9189 | 38714.686 | 33677.8881 | 50266.5883 | 39151.2696 | 39913.746 | 535411.3566
| Баланс выполненных работ на 01.01.2015 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -74240.8
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2015 г. | 571165.44
| Выполнено работ по содержанию за 2015 г. | 492819.5606
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2015 г. | 42591.7961
| Фактически оплачено за 2015 г. | 574925.24 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2015 г., составляет: | 51378.59
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -109994.8834