## Стр.,9
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Строительная, 9 (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 2 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 67.9 | 105.924 | 187.48 | 19.8586 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 1654.886 | 19858.6315
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 271.6 | 282.464 | 187.48 | 52.9564 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 4413.0292 | 52956.3507
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 339.5 | 81.48 | 539.31 | 43.943 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 3661.9149 | 43942.9788
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 21.1 | 2.11 | 181.91 | 0.38383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9151
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 7 | 0.84 | 232.92 | 0.19565 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 16.3044 | 195.6528
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 2.4 | 0.144 | 231.03 | 0.033268 | 5.5447 | 0 | 5.5447 | 0 | 5.5447 | 0 | 5.5447 | 0 | 5.5447 | 0 | 5.5447 | 0 | 33.2683
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 317 | 3.17 | 287.84 | 0.91245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.4528
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 24.15 | 0.2415 | 47.34 | 0.011433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4326
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 10 | 0.1 | 416.62 | 0.041662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.662
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 4.25 | 0.0425 | 556.74 | 0.023661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6614
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.ус. | 100 м2 | 1 раз в год | 9.5 | 0.095 | 231.03 | 0.021948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9478
| итого: | [5 empty] | 118.3819 | [12 empty] | 118189.9539
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 372.4 | 19.3648 | 166.65 | 3.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.8573 | 537.8573 | 537.8573 | 537.8573 | 537.8573 | 537.8573 | 0 | 0 | 3227.1439
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 195.5 | 15.249 | 276.48 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.6739 | 702.6739 | 702.6739 | 702.6739 | 702.6739 | 702.6739 | 0 | 0 | 4216.0435
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 372.4 | 0.3724 | 3228.73 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.3791
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 3131
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 5737.07
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.73 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 2409 | 28908 | 4.72 | 136.4458 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 11370.48 | 136445.76
| итого: | [5 empty] | 157.0024 | [12 empty] | 153959.3965
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 5 | 1632.6 | 8.163 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.5 | 1360.5 | 8163
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 120 | 213.2 | 25.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 88 | 2.288 | 2247.8 | 5.143 | 857.1611 | 857.1611 | 857.1611 | 857.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.1611 | 857.1611 | 5142.9664
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 93.3 | 14.4615 | 374.95 | 5.4223 | 903.7232 | 903.7232 | 903.7232 | 903.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.7232 | 903.7232 | 5422.3394
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 34.13 | 1.1946 | 6203.7 | 7.4106 | 1235.105 | 1235.105 | 1235.105 | 1235.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.105 | 1235.105 | 7410.6298
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 72 | 3.24 | 458.28 | 1.4848 | 247.4712 | 247.4712 | 247.4712 | 247.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4712 | 247.4712 | 1484.8272
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 853.06 | 0.76775 | 127.959 | 127.959 | 127.959 | 127.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.959 | 127.959 | 767.754
| итого: | [5 empty] | 53.9755 | [12 empty] | 28391.5169
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 670.4 | 1.3408 | 908.11 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.7969 | 0 | 0 | 0 | 608.7969 | 0 | 0 | 0 | 1217.5939
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 26 | 0.052 | 619.46 | 0.032212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 0 | 32.2119
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 760.4 | 1.5208 | 619.46 | 0.94207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.0374 | 0 | 0 | 0 | 471.0374 | 0 | 0 | 0 | 942.0748
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1440 | 2.88 | 648.64 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.0416 | 0 | 0 | 0 | 934.0416 | 0 | 0 | 0 | 1868.0832
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1340.8 | 6.704 | 1297.28 | 8.697 | 1739.393 | 1739.393 | 0 | 0 | 1739.393 | 0 | 0 | 0 | 1739.393 | 0 | 0 | 1739.393 | 8696.9651
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1340.8 | 2.6816 | 1297.28 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 1739.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.393 | 0 | 0 | 0 | 3478.786
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 10 | 0.2 | 2918.89 | 0.58378 | 0 | 0 | 0 | 291.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.889 | 0 | 0 | 0 | 583.778
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 120.8424
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 80 | 240 | 70.21 | 16.8504 | 5616.8 | 0 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850.4
| итого: | [5 empty] | 33.7907 | [12 empty] | 33790.7353
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 79.04 | 4.7424 | 1654.04 | 7.8441 | 1307.3532 | 1307.3532 | 1307.3532 | 1307.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.3532 | 1307.3532 | 7844.1193
ТЕР 17-071 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 670.4 | 6.704 | 505.2 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 3.8 | 0.228 | 1654.04 | 0.37712 | 62.8535 | 62.8535 | 62.8535 | 62.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8535 | 62.8535 | 377.1211
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 2 | 4 | 193.25 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1096 | 10.96 | 848.37 | 9.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 110 | 1320 | 2.6 | 3.432 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 3432
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 6 | 6 | 237.74 | 1.4264 | 0 | 713.22 | 237.74 | 237.74 | 0 | 0 | 237.74 | 237.74 | 713.22 | 0 | 237.74 | 0 | 2615.14
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 2 | 2 | 81.51 | 0.16302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 9962 | 99.62 | 226.79 | 22.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22592.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22592.8198
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 9962 | 9.962 | 176.61 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.3888
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1062 | 10.62 | 2217.78 | 23.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23552.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23552.8236
| Вода для промывки СО | м3 |  | 9 | 9 | 42.67 | 0.38403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.03
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 9 | 9 | 39.81 | 0.35829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.29
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 2 | 2 | 53.32 | 0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.64 | 0 | 0 | 0 | 106.64
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 4 | 0.4 | 536.23 | 0.21449 | 0 | 268.115 | 0 | 0 | 107.246 | 0 | 160.869 | 53.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.853
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.7
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.1 | 2949.85 | 0.29498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 77.2593 | [12 empty] | 65435.9256
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 7140.7 | 7.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140.7 | 0 | 0 | 0 | 7140.7
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 2409 | 28908 | 2.54 | 73.4263 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 6118.86 | 73426.32
| итого: | [5 empty] | 80.567 | [12 empty] | 80567.02
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 2409 | 28908 | 3.05 | 88.1694 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 7347.45 | 88169.4
| ИТОГО | [5 empty] | 88.1694 | [12 empty] | 88169.4
| ВСЕГО | [5 empty] | 609.1462 | [12 empty] | 568503.9483
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 2409
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 21.0719
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 5 | 185.81 | 0.92905 | 557.43 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.81 | 0 | 929.05
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 195.95 | 0.19595 | 195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.95
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 3 | 559.62 | 1.6789 | 559.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.24 | 0 | 1678.86
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы диаметром до 20мм | м |  |  | 11 | 2057 | 22.627 | 11313.5 | 3085.5 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22627
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 8 | 180.15 | 1.4412 | 360.3 | 540.45 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 180.15 | 1441.2
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.07 | 3397.65 | 0.23784 | 135.906 | 0 | 0 | 33.9765 | 0 | 0 | 0 | 33.9765 | 0 | 0 | 0 | 33.9765 | 237.8355
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 4 | 79.09 | 0.31636 | 79.09 | 79.09 | 0 | 0 | 158.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.36
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 18 | 0.018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
ТЕР 33-033 | Смена отдельных участков внутренней проводки | м |  |  | 5 | 129.04 | 0.6452 | 0 | 645.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.2
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт |  |  | 1 | 124.25 | 0.12425 | 0 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.25
ТЕР 17-029 | Смена частей водосточных труб - отливы | 1 шт |  |  | 1 | 2292.96 | 2.293 | 0 | 2292.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.96
смета | Установка железной двери (вход на крышу 2п.) | тыс.руб. |  |  | 1 | 8279 | 8.279 | 0 | 8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8279
смета | Ремонт квартиры после затопления ГВС (кв.36) | тыс.руб. |  |  | 1 | 7522 | 7.522 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 32-028 | Смена вентилей диаметром до 32 мм (без материалов) | 1 шт |  |  | 1 | 625.07 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.07
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×1000 мм | 1 м |  |  | 3 | 771.29 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.58 | 2313.87
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 м |  |  | 2 | 960.74 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.74 | 0 | 960.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.48
счёт | Манжета 100 | шт |  |  | 2 | 27.36 | 0.05472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.72
счёт | Отвод 100×90° | шт |  |  | 2 | 50.01 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02
счёт | Отвод 100×45° | шт |  |  | 1 | 47.59 | 0.04759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.59
счёт | Переход чугун-пластик 100 | шт |  |  | 5 | 109.73 | 0.54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.19 | 0 | 109.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.73 | 548.65
счёт | Муфта 100 | шт |  |  | 2 | 61.81 | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.62
счёт | Патрубок компенсационный 100 | шт |  |  | 4 | 78.89 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.78 | 0 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.89 | 315.56
смета | Смена трубопроводов на полиропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | м |  |  | 4 | 1272 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088
смета | Смена трубопроводов на полиропиленовые трубы PN20 диаметром 25 мм | м |  |  | 4 | 1206 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824
смета | Смена трубопроводов на полиропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | м |  |  | 2 | 1187 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374
пр.ТЕР 42-014 | Настройка таймера освещения ТО-2 | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313
ТЕР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 2179.33 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.33
смета | Ремонт ограждений контейнерной площадки | тыс.руб. |  |  | 1 | 302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
пр.ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков трубопроводов | 1 место |  |  | 1 | 286.55 | 0.28655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.275 | 286.55
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 10 | 83.63 | 0.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.3
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт |  |  | 1 | 149.64 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.64
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 1 | 179.96 | 0.17996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96
смета | Ремонт лотка ливневки | тыс.руб. |  |  | 1 | 60121 | 60.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60121
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 1835.8 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.8 | 0 | 1835.8
ТЕР 32-087 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 1 м |  |  | 1.5 | 994.03 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.045 | 0 | 1491.045
пр.ТЕР 31-057 | Утепление трубопроводов минеральной ватой | 1 мЗ |  |  | 0.2 | 3210.77 | 0.64215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.154 | 0 | 642.154
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт |  |  | 1 | 81.73 | 0.08173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 81.73
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 132.8201 | [12 empty] | 125298.0858
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 4.5946
| Затраты в рублях по плану |  |  | 2409 | 28908 | 25.6665 | 741.9663 | 62030.6736 | 59462.5491 | 41692.4246 | 53482.9384 | 112186.6982 | 37109.3782 | 39999.4269 | 107286.5177 | 50936.5611 | 37109.3782 | 47146.6236 | 45358.8644 | 693802.0341
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -202906.8
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 643204.2
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 568503.9483
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 125298.0858
| Фактически оплачено за 2016 г. | 630062.45 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 126425.18
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -152308.9659

## Лист1
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11