## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 26.05.2018г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию ул.Советская, д.14
| Год постройки: |  | 1968 | % износа: | 31
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 62
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: главный инженер Кочанова И.Л., начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и прчины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный железобетонный, в удовлетворительном состоянии
2. Стены
Наружные | м2 | 2451 | кирпичные, наблюдается выветривание швов в кладке
Внутренние | м2 | 887.4 | состояние удовлетворительное |  |  | нояб.2017г | Выполнена кирпичная кладка шахт 1 и 2эт. под.№1.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 50 | высота составляет 30 см; выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора | местами выявлены трещины, осыпание штукатурного слоя цоколя | 0,75м2 |  | Выполнен работы: ремонт кирпичной кладки цоколя справа от 1п.; очистка цоколя от мха.
Входные площадки | шт. | 4 | бетонные, S=6,5 м2, в удовлетворительном состоянии
Козырьки | шт. | 4 | деревянные, обиты оцинкованным железом |  |  | окт.2017г. | Демонтирован аварийный козырек с главного фасада.
Крыльца | м2 |  | нет
Тамбуров | м2 | 22.38 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | состояние удовлетворительное
Кровля | м2 | 1075.1 | покрытие – шифер, в удовлетворительном состоянии |  | 92 м2 | май 2018г. | Заделка отверстий на шиферной кровле -1 м3. Ремонт шиферной кровли - 92 м2.
Парапеты и решетки | м.п. |  | отсутствует
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | состояние удовлетворительное
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, отделаны металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт. | 15 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м3 | 15.85
Дата очереднойиогнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 860.08 | сборные железобетонные, наблюдаются трещины в швах плит
Междуэтажные | м2 | 4300.4 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 860.08 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 224 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2 |  |  |  |  | нояб.2017г. | Выполнен ремонт щитов в тамбурах под.1, 3, 4 на полу
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 16 | пластиковые окна |  | 1 шт. | окт.2017г | Смена оконных приборов - ручки.
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное | требуется оштукатуривание вокруг жел.двери с тамбура под.№3 |  | окт.2017г | Выполнено оштукатуривание и побелка вокруг двери.
Внутренние двери | шт. | 4 | состояние удовлетворительное |  | 2 шт. | янв.2017г. | Смена дверных приборов - пружины
11. Лестницы
Марши | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 130.72 | ширина составляет 80 см; выполнена из бетона. |  | 120,3 м2 | сен. 2017г. | Выполнен ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Космонавтов 5
Хоз. и детская площадка | щт. |  | отсутствует
Проезды | м2 | 707.7 | состояние удовлетворительное |  | 144 м2 | сен. 2017г. | Выполнен частичный ремонт проезда
Пешеходные дорожки | м2 |  | отсутствуют
Территории с травяным покрытием | м2 | 919.5 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт. |  | отсутствует
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 176 | исправны
Вентили | шт. | 64 | исправны
Задвижки | шт. | 6 | исправны
Радиаторы | шт. | 4 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное |  | 1,63 м3 | нояб.2017г | Утепление трубопроводов минеральной ватой УРСА
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | от газовых колонок
17. Водопровод
Вентили | ед.
Задвижки | ед.
Трубопровод | м | 227.04
18. Канализация
Трубопровод | м | 334.4
19. Вентиляция | шт. | 124 | состояние удовлетвоительное |  |  | 17.05.2018г
20. Дымоходы | шт. | 62 | состояние удовлетвоительное |  |  | 17.05.2018г
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетвоительное | необходимо выправить и укрепить фановые трубы; требуется перекладка оголовков с чердака | 3 шт. | июн.2017г. | Выполнен ремонт оголовка
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 62 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | состояние удовлетвоительное
«Заход/Выход» |  | 1 | заход/выход кабеля выполнен в защитной трубе
Исправность запорных устройств |  |  | исправны
Надежность крепления |  |  | надежны
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | присутствует
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков
Подъездное освещение | шт. | 24 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | светильник РКУ
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | ФБ-5М-1шт.
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 4 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует |  | 5 м | окт.2017г. | Смена отдельных участков наружной проводки
Электрощиты |  |  |  |  | 1 шт. | март 2018г. | Установка ОДПУ эл.энергии
Главный инженер |  |  | Кочанова И.Л.
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.