## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 30.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Космонавтов д.8
| Год постройки: |  | 1976 | % износа: | 15
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 90
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 3029 | панельные, удовлетворительное состояние
Внутренние | м2 | 1050 | панельные, неудовлетворительное состояние | под.№1 потолки и стены после пожара в черной саже | 1050 |  | Требуется косметический ремонт.
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м |  | состояние удовлетворительное |  | 18 м.п. | май 2018г. | Выполнено: герметизация межпанельных швов
Балконы | шт. | 72 | общее состояние удовлетворительное, наблюдается расскрашивание балконых плит с оголением арматуры 5шт.
Цоколь | м | 215 | состояние удовлетворительное
Входные площадки | шт. | 6 | асфальт, удовлетворительное состояние | нет покрытия, бетон |  |  | Требуется ремонт входных площадок
Козырьки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное |  |  | 2017г. | Вып-но: устройство козырьков над под.№4 и под.№5.
Крыльца | м2 | 83.7 | бетон, неудовлетворительное состояние |  |  |  | Требуется ремонт крыльца под.№4 и №5.
Тамбур | м2 | 6*6,7 | неудовлетворительное состояние |  |  |  | Требуется ремонт 2, 5, 6 подъездов.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1030.4 | рулонная, состояние удовлетворительное |  | 20,5м2 | сент. 2018г. | Ремонт рулонной кровли
Парапеты и решетки | м.п. | 214.4 | состояние удовлетворительное
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 6 | деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние | под.№6 нет запорного устройства
Количество фановых труб | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1018 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1018 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 1018 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 475.2 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 24 | ПВХ | под.№6 разбито два стекла
Наружные двери | шт. | 6 | металлические |  | 6 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей.
Внутренние двери | шт. | 6 | деревянные
11. Лестницы
Марши | шт. | 54 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 54 | состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется частичный ремонт во 2 и 4 подъедах.
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное | под,№6 требуется укрепить перила 1 этаж
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное | под.№1 4 и 5 этаж выбиты стекла, заделаны гипсокартоном
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 2 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 172 | состояние неудовлетворительное |  |  |  | Требуется ремонт отмостки - 100 м2
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Космонавтов 4
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м | 575.3 | асфальт, состояние неудовлетворительное |  | 352 м2 |  | Требуется ямочный ремонт.
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1984.86 | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 18 | исправны
Задвижки | шт. | 12 | исправны
Радиаторы | шт. | 12 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
Краны | шт. | 339
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | от газовых колонок
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | исправны
Задвижки | шт. |  | исправны
Трубопровод | м | 1452 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 1011.3 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 3 | исправны
Вентили | шт. | 210 | исправны
19. Вентиляция | шт. | 180 | состояние удовлетворительное |  |  | 10.09.2018г.
20. Дымоходы | шт. | 90 | состояние удовлетворительное |  |  | 10.09.2018г.
21. Оголовки | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 90 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70%
Подъездное освещение | шт. | 36 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 3 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 1 | ФР-7
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 6 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 30 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.