## Косм.,5
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Космонавтов, 5 (п. Ярега) за 2017 год
5 этажей, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 156 раз в год | 54 | 84.24 | 218.21 | 18.382 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 1531.8342 | 18382.0104
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 104 раза в год | 216 | 224.64 | 218.21 | 49.0187 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 4084.8912 | 49018.6944
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 24 раза в год | 270 | 64.8 | 627.77 | 40.6795 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 3389.958 | 40679.496
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 40 | 4 | 211.74 | 0.84696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.48
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 2 раза в год | 10.5 | 0.21 | 271.12 | 0.056935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4676 | 0 | 0 | 0 | 28.4676 | 0 | 0 | 0 | 56.9352
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 2 раза в год | 2.7 | 0.054 | 268.92 | 0.014522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2608 | 0 | 0 | 0 | 7.2608 | 0 | 0 | 0 | 14.5217
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 357 | 3.57 | 335.05 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.1285
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 38.64 | 0.3864 | 55.1 | 0.021291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2906
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 15 | 0.15 | 484.94 | 0.072741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.741
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 6.38 | 0.0638 | 648.05 | 0.041346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3456
| итого: | [5 empty] | 110.3301 | [12 empty] | 109906.6434
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 52 раза в сезон | 191.65 | 9.9658 | 193.97 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1777 | 322.1777 | 322.1777 | 322.1777 | 322.1777 | 322.1777 | 0 | 0 | 1933.0662
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 78 раз за сезон | 67.65 | 5.2767 | 321.82 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0246 | 283.0246 | 283.0246 | 283.0246 | 283.0246 | 283.0246 | 0 | 0 | 1698.1476
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 191.65 | 0.19165 | 3758.28 | 0.72027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.2744
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 70.54 | 3.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 0 | 0 | 3644.5667
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 182.96 | 6.678 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 6678.04
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 238.07 | 0.71421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1413.96 | 2.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 3216.2 | 38594.4 | 4.01 | 154.7635 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 12896.962 | 154763.544
| итого: | [5 empty] | 172.9798 | [12 empty] | 169437.6388
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 3 | 1900.37 | 5.7011 | 950.185 | 950.185 | 950.185 | 950.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.185 | 950.185 | 5701.11
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезд) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 67.65 | 2.0295 | 2616.49 | 5.3102 | 885.0277 | 885.0277 | 885.0277 | 885.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.0277 | 885.0277 | 5310.1665
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 67.65 | 10.4857 | 436.45 | 4.5765 | 762.7509 | 762.7509 | 762.7509 | 762.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.7509 | 762.7509 | 4576.5056
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 64 | 226.84 | 14.5178 | 0 | 0 | 10321.22 | 2948.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13270.14
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000 м2 | 35 раз за сезон | 67.65 | 2.3678 | 7221.21 | 17.098 | 2849.67 | 2849.67 | 2849.67 | 2849.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.67 | 2849.67 | 17098.02
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 20 раз за сезон | 67.65 | 1.353 | 533.45 | 0.72176 | 0 | 0 | 360.8789 | 360.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.7578
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.8 | 992.97 | 0.79438 | 132.396 | 132.396 | 132.396 | 132.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.396 | 132.396 | 794.376
| итого: | [5 empty] | 48.7197 | [12 empty] | 47472.0759
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1114.75 | 2.2295 | 1283.46 | 2.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.737 | 0 | 0 | 0 | 1430.737 | 0 | 0 | 0 | 2861.4741
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1563.3 | 3.1266 | 1711.28 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.244 | 0 | 0 | 0 | 2675.244 | 0 | 0 | 0 | 5350.488
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1619.6 | 3.2392 | 1179.73 | 3.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.6907 | 0 | 0 | 0 | 1910.6907 | 0 | 0 | 0 | 3821.3814
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 85.84 | 1.7168 | 90.61 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7796 | 0 | 0 | 0 | 77.7796 | 0 | 0 | 0 | 155.5592
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз в году) | 3216.2 | 16.081 | 1711.28 | 27.5191 | 5503.8187 | 5503.8187 | 0 | 0 | 5503.8187 | 0 | 0 | 0 | 5503.8187 | 0 | 0 | 5503.8187 | 27519.0937
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 3216.2 | 6.4324 | 1510.06 | 9.7133 | 0 | 0 | 4856.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856.655 | 0 | 0 | 0 | 9713.3099
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 16 | 0.32 | 3850.4 | 1.2321 | 0 | 0 | 616.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.064 | 0 | 0 | 0 | 1232.128
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 7033.13 | 0.14066 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 140.6626
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 128 | 384 | 81.73 | 31.3843 | 10461.44 | 0 | 0 | 0 | 10461.44 | 0 | 0 | 0 | 10461.44 | 0 | 0 | 0 | 31384.32
| итого: | [5 empty] | 82.1784 | [12 empty] | 82178.417
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 123.31 | 7.3986 | 2306.62 | 17.0658 | 2844.2931 | 2844.2931 | 2844.2931 | 2844.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.2931 | 2844.2931 | 17065.7587
калькуляция | Работа автовышки | маш-час | по мере необходимости |  | 3 | 1501 | 4.503 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501
Чердак, распред.узел
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 451 | 8.9 | 987.51 | 8.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 276.74 | 2.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.22 | 3044.14 | 0 | 0 | 3874.36
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 94.89 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 13447 | 134.47 | 263.99 | 35.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35498.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35498.7353
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 13447 | 13.447 | 205.57 | 2.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2998
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2200 | 22 | 2581.53 | 56.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56793.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56793.66
| Вода для промывки СО | м3 |  | 12.1 | 12.1 | 47.45 | 0.57415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.145
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 12.1 | 12.1 | 44.27 | 0.53567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.667
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 4 | 4 | 62.07 | 0.24828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.28 | 0 | 0 | 0 | 248.28
| ТО внутренних сетей водопровода и канализации | руб/м2 в мес |  | 3216.2 | 38594.4 | 2.16 | 83.3639 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 6946.992 | 83363.904
Электроснабжение
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников в.о. | 1 шт. | по мере необходимости | 2 | 2 | 976.4 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
счёт | Стоимость светодиодного светильника | руб. | по мере необходимости | 1 | 1 | 735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт | по мере необходимости | 4 | 0.4 | 624.17 | 0.24967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. | по мере необходимости | 1 | 1 | 1061.41 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников н.о. | 1 шт. | по мере необходимости | 1 | 1 | 976.1 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.1 | 3433.68 | 0.34337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 219.1709 | [12 empty] | 202219.8098
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 14133 | 14.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14133 | 0 | 14133
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 3216.2 | 38594.4 | 2.95 | 113.8535 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 9487.79 | 113853.48
| итого: | [5 empty] | 127.9865 | [12 empty] | 127986.48
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 3216.2 | 38594.4 | 3.05 | 117.7129 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 9809.41 | 117712.92
| ИТОГО | [5 empty] | 117.7129 | [12 empty] | 117712.92
| ВСЕГО | [5 empty] | 879.0783 | [12 empty] | 856913.985
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 3216.2
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 22.7774
Текущий ремонт
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 589.84 | 0.58984 | 589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.84
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7412.92 | 0.074129 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 2 | 1120.89 | 2.2418 | 0 | 1120.89 | 0 | 0 | 1120.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.78
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 206.54 | 0.20654 | 0 | 206.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.54
пр.ТЕР 11-013 | Заделка окон фанерой | 10м2 |  |  | 0.081 | 3282.12 | 0.26585 | 0 | 265.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8517
ТЕР 20-1-134-2 | Пристрожка полотна по кромкам | 1 полотно |  |  | 1 | 306.62 | 0.30662 | 0 | 306.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.62
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 403.69 | 0.40369 | 0 | 0 | 403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 2 | 189.67 | 0.37934 | 0 | 0 | 189.67 | 0 | 0 | 0 | 189.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.34
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 3 | 83.36 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 166.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 250.08
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3581.13 | 0.071623 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 71.6226
ТЕР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 2297.02 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2297.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.02
пр.ТЕР 15-008 | Ремонт слухового окна | 1 шт |  |  | 1 | 783.56 | 0.78356 | 0 | 0 | 0 | 783.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.56
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 3 | 189.88 | 0.56964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 0 | 569.64
ТЕР 15-029 | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | 10 шт |  |  | 0.1 | 4097.97 | 0.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.797
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 1 | 195.85 | 0.19585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 1 полугодие | м3 |  |  | 459.48 | 42.61 | 19.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578.4428
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 шт |  |  | 2 | 1002.79 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.58
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 | шт |  |  | 2 | 140 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
счёт | Манжета 110 | шт |  |  | 1 | 27.36 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36
счёт | Патрубок компенсацинный ПП Ду 110 | шт |  |  | 1 | 108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
счёт | Муфта 110 | шт |  |  | 1 | 70 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 1 | 88.14 | 0.08814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.14
ТЕР 33-046 | Смена автомата на ток до 25А | шт |  |  | 1 | 613.35 | 0.61335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.35
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 1 | 1120.89 | 1.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.89 | 0 | 0 | 0 | 1120.89
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 4 | 1272 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 5088
пр.ТЕР 12-001 | Заделка "шахты" после работ ВДИС | 10м2 |  |  | 0.2 | 29021.3 | 5.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.26 | 0 | 0 | 5804.26
ТЕР 21-005 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10 м2 |  |  | 0.2 | 10276.98 | 2.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.396 | 0 | 0 | 2055.396
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 2 полугодие | м3 |  |  | 700.4 | 44.31 | 31.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31034.724 | 31034.724
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 76.9195 | [12 empty] | 76919.5033
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.993
| Затраты в рублях по плану |  |  | 3216.2 | 38594.4 | 24.7704 | 955.9978 | 73757.8915 | 64532.384 | 75448.1727 | 63721.5738 | 172374.7436 | 69691.2636 | 52787.4608 | 50618.4608 | 84842.8497 | 60904.1268 | 71487.3548 | 93667.2063 | 933833.4883
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 186820.38
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 849306.87
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 856913.985
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 76919.5033
| Фактически оплачено за 2017 г. | 851633.13 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 371565.8
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 271346.9983