## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 25.05.2018г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.5
| Год постройки: |  | 1977 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 36
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе:главный инженер Кочанова И.Л., начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, неравномерная осадка фундамента
2. Стены
Наружные | м2 | 1592.3 | кирпичные, осадка, выветривание швов
Внутренние | м2 | 305.04 | состояние удовлетворительное
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 24 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 146.1 | состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется частичный ремонт, покраска цоколя.
Входные площадки | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное
Крыльца | м2 | 61.2 | отсутствуют
Тамбур | м2 | 11.81 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1076.2 | состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 4 | закрыты, состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянный, обит металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 83.5 | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 861 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 861 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 861 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 162.7 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2
10. Окна и двери
Окна | шт. | 6 | ПВХ, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 15 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 15 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 56.23 | металлические, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 132.26 | состояние удовлетворительное |  | 20 м2 | сент.2017г. | Выполнен частичный ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Нефтяников 1
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка отсутствует |  |  |  | Требуется ремонт вешалов - 3 шт.
Проезды | м2 | 413.5 | состояние неудовлетворительное |  | 307,4 м2 |  | Требуется частичный ремонт асф. покрытия.
Территирии с травяным покрытием | м2 | 313.5 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 126.5 | исправны
Вентили | шт. | 9 | исправны
Задвижки | шт. | 3 | исправны
Радиаторы | шт. | 6 | исправны
Теплоизоляция | м3 |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
17. Водопровод
Вентили | шт. | 63 | исправны
Задвижки | ед. | - | исправны
Трубопровод | м | 293.6 | состояние удовлетворительное | установлен хомут ДУ-40 мм в подъезде
Теплоизоляция | м3 |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 325 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 72 | материал кирпич, состояние удовлетворительное |  |  | 26.01.2018г.
20. Дымоходы | шт. | 36 | состояние удовлетворительное |  |  | 26.01.2018г.
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное: выполнить ремонт оголовков под.№1 - 2 шт., и под.№3 - 3 шт.(поднять на два ряда, заливает) |  | 5 шт. |  | Требуется ремонт оголовков
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 12 | светодиодные светильники "Персей"
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов | м |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Главный инженер |  |  | Кочанова И.Л.
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.