## Стр.,9а
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Строительная, 9а (п. Ярега) за 2017 год
5 этажей, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 143.78 | 224.2968 | 187.48 | 42.0512 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 42051.1641
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 575.125 | 598.13 | 187.48 | 112.1374 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 112137.4124
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 718.9 | 172.536 | 539.51 | 93.0849 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 93084.8974
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 42.2 | 4.22 | 181.91 | 0.76766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8301
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 14 | 1.68 | 232.92 | 0.39131 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 391.3056
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 4.8 | 0.288 | 231.03 | 0.066537 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 66.5366
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 640 | 6.4 | 287.84 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.176
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 48.3 | 0.483 | 47.34 | 0.022865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8652
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 20 | 0.2 | 416.62 | 0.083324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.324
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 8.5 | 0.085 | 556.74 | 0.047323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3229
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.ус. | 100 м2 | 1 раз в год | 19 | 0.19 | 231.03 | 0.043896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8957
| итого: | [5 empty] | 250.5386 | [12 empty] | 250154.73
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 512.5 | 26.65 | 166.65 | 4.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 0 | 0 | 4441.2225
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 316.27 | 24.6691 | 276.48 | 6.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 0 | 0 | 6820.5017
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 512.5 | 0.5125 | 3228.73 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.7241
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 4 | 6.2 | 1391.86 | 8.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 0 | 0 | 8629.532
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 3131
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 5737.07
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.73 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 4731.7 | 56780.4 | 4.72 | 268.0035 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 268003.488
| итого: | [5 empty] | 301.4606 | [12 empty] | 298417.5383
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 5 | 1632.6 | 8.163 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.5 | 1360.5 | 8163
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 228.38 | 6.8514 | 2247.8 | 15.4006 | 2566.7628 | 2566.7628 | 2566.7628 | 2566.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.7628 | 2566.7628 | 15400.5769
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 120 | 213.2 | 25.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 233.71 | 36.2251 | 374.95 | 13.5826 | 2263.7637 | 2263.7637 | 2263.7637 | 2263.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.7637 | 2263.7637 | 13582.5825
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 54.4 | 1.904 | 6203.7 | 11.8118 | 1968.6408 | 1968.6408 | 1968.6408 | 1968.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.6408 | 1968.6408 | 11811.8448
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 228.38 | 3.4257 | 458.28 | 1.5699 | 0 | 0 | 784.9649 | 784.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.9298
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 1.8 | 853.06 | 1.5355 | 255.918 | 255.918 | 255.918 | 255.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.918 | 255.918 | 1535.508
| итого: | [5 empty] | 77.6474 | [12 empty] | 52063.442
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1320.9 | 2.6418 | 908.11 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.5225 | 0 | 0 | 0 | 1199.5225 | 0 | 0 | 0 | 2399.045
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 52 | 0.104 | 619.46 | 0.064424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2119 | 0 | 0 | 0 | 32.2119 | 0 | 0 | 0 | 64.4238
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1520.8 | 3.0416 | 619.46 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.0748 | 0 | 0 | 0 | 942.0748 | 0 | 0 | 0 | 1884.1495
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3433.81 | 6.8676 | 648.64 | 4.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227.3065 | 0 | 0 | 0 | 2227.3065 | 0 | 0 | 0 | 4454.613
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 2641.8 | 13.209 | 1297.28 | 17.1358 | 3427.1543 | 3427.1543 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 3427.1543 | 17135.7715
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 2641.8 | 5.2836 | 1297.28 | 6.8543 | 0 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854.3086
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 20 | 0.4 | 2918.89 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 583.778 | 0 | 0 | 583.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.556
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 120.8424
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 160 | 480 | 70.21 | 33.7008 | 0 | 0 | 0 | 11233.6 | 0 | 0 | 0 | 11233.6 | 0 | 0 | 0 | 11233.6 | 33700.8
| итого: | [5 empty] | 67.7815 | [12 empty] | 67781.5099
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 155.09 | 9.3054 | 1654.04 | 15.3915 | 2565.2506 | 2565.2506 | 2565.2506 | 2565.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.2506 | 2565.2506 | 15391.5038
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 3.8 | 0.228 | 1654.04 | 0.37712 | 62.8535 | 62.8535 | 62.8535 | 62.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8535 | 62.8535 | 377.1211
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 4 | 0.8 | 193.23 | 0.15458 | 77.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.292
ТЕР 17-071 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1320.9 | 13.209 | 505.2 | 6.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1238 | 12.38 | 848.37 | 10.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 238 | 2856 | 2.6 | 7.4256 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 7425.6
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 8 | 8 | 237.74 | 1.9019 | 0 | 0 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 713.22 | 713.22 | 0 | 713.22 | 1426.44 | 475.48 | 237.74 | 4992.54
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 3 | 3 | 81.51 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 19836 | 198.36 | 226.79 | 44.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44986.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44986.0644
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 19836 | 19.836 | 176.61 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503.236
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3155 | 31.55 | 2217.78 | 69.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69970.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69970.959
| Вода для промывки СО | м3 |  | 17.6 | 17.6 | 42.67 | 0.75099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.992
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 17.6 | 17.6 | 39.81 | 0.70066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.656
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 7 | 7 | 53.32 | 0.37324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.24 | 0 | 0 | 0 | 373.24
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.3 | 2949.85 | 0.88496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 165.2437 | [12 empty] | 148549.2043
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 19443 | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19443 | 19443
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 4731.7 | 56780.4 | 2.54 | 144.2222 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 144222.216
| итого: | [5 empty] | 163.6652 | [12 empty] | 163665.216
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 4731.7 | 56780.4 | 3.05 | 173.1802 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 173180.22
| ИТОГО | [5 empty] | 173.1802 | [12 empty] | 173180.22
| ВСЕГО | [5 empty] | 1199.5172 | [12 empty] | 1153811.8606
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 4731.7
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 21.1256
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 9 | 195.85 | 1.7627 | 391.7 | 0 | 0 | 195.85 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 0 | 391.7 | 391.7 | 1762.65
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 7 | 589.84 | 4.1289 | 589.84 | 0 | 1769.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.84 | 1179.68 | 0 | 0 | 4128.88
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без стоимости маериалов) | 1 шт |  |  | 3 | 506.98 | 1.5209 | 506.98 | 0 | 506.98 | 0 | 0 | 506.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.94
ТЕР 11-012 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) | 10 м3 |  |  | 8.9 | 314.09 | 2.7954 | 125.636 | 0 | 1099.315 | 0 | 0 | 1570.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795.401
| Дезинфекция подвала | шт |  |  | 2 | 470 | 0.94 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 8 | 189.88 | 1.519 | 189.88 | 379.76 | 0 | 379.76 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 379.76 | 0 | 0 | 0 | 1519.04
ТЕР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 972 | 53.42 | 51.9242 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 4327.02 | 51924.24
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников в.о. | шт |  |  | 3 | 1202.53 | 3.6076 | 1202.53 | 1202.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.53 | 0 | 0 | 3607.59
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 2 | 88.14 | 0.17628 | 176.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.28
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт |  |  | 1 | 86.15 | 0.08615 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.15
ТЕР 42-013 | Осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.002 | 1591.6 | 0.0031832 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1832
пр.ТЕР 17-054 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 10 м |  |  | 0.25 | 3577.04 | 0.89426 | 0 | 894.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.26
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | м |  |  | 2.3 | 1148 | 2.6404 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.4
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7412.92 | 0.074129 | 0 | 0 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292
пр.ТЕР 2-2-2-2-30 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 соединение |  |  | 1 | 129.17 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.17
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 54.17 | 0.05417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17
пр.ТЕР 17-049 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - желобов | 10 м |  |  | 0.25 | 6848.69 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.1725
ТЕР 32-068 | Ремонт смесителя без душа (смена прокладок) без снятия с места | 1 шт |  |  | 1 | 117.11 | 0.11711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.11
пр.ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков трубопроводов | 1 место |  |  | 3 | 294.45 | 0.88335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.45 | 0 | 294.45 | 0 | 0 | 294.45 | 0 | 883.35
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 1 полугодие | м3 |  |  | 21.43 | 42.61 | 0.91313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.1323
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | м |  |  | 4 | 1272 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ливневой канализации | 3м |  |  | 1 | 1120.89 | 1.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.89
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 шт |  |  | 2 | 1046.06 | 2.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.12
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 | шт |  |  | 1 | 140 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
счёт | Манжета 110 мм | шт |  |  | 1 | 40 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
счёт | Патрубок компенсационный ПП Ду 100 | шт |  |  | 1 | 108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 589.54 | 0.58954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.54
пр.ТЕР 22-038 | Простая масляная окраска ранее окрашенных входных металлических дверей (I, II, III, IV под.) | 10 м2 |  |  | 1.6 | 2064.25 | 3.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.8
ТЕР 31-047 | Смена пробко-спускных кранов | 1 шт |  |  | 2 | 423.54 | 0.84708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.54 | 423.54 | 0 | 0 | 847.08
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 1 | 1120.89 | 1.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.89 | 0 | 0 | 0 | 1120.89
договор | Герметизация межпанельных швов (кв.39) | п.м. |  |  | 23 | 342.099 | 7.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7868.2772 | 0 | 0 | 7868.2772
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 2 полугодие | м3 |  |  | 107.37 | 44.31 | 4.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757.5647 | 4757.5647
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 102.9574 | [12 empty] | 102957.4101
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.8133
| Затраты в рублях по плану |  |  | 4731.7 | 56780.4 | 22.9388 | 1302.4746 | 93144.6891 | 92265.4532 | 90718.2958 | 102795.0173 | 212842.0178 | 82988.7328 | 91923.6422 | 96484.0205 | 90379.6311 | 90783.9777 | 87062.8768 | 125380.9163 | 1256769.2707
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 297755.72
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 1290618.96
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 1153811.8606
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 102957.4101
| Фактически оплачено за 2017 г. | 1297728.54 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 223782.27
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 263906.0307

## Лист1
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11