## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 20.05.2018г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.8
| Год постройки: |  | 1985 | % износа: | 10
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 118
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе:главный инженер Кочанова И.Л., начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, в удовлетворительном состоянии
2. Стены
Наружные | м2 | 3970.6 | панели |  | 28 м.п. | окт.2017г. | Выполнена герметизация межпанельных швов (кв.22,23,41,44)
Внутренние | м2 | 1654 | состояние удовлетворительное
3. Фасады
Отделка пенелей | м2
Стыки панелей | м |  | состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется герметизация межпанельных швов.
Балконы | шт. | 118 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 225.6 | состояние удовлетворительное
Входные площадки | шт. | нет | состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 8 | бетонные, обиты оцинкованным железом, в удовлетворительном состоянии
Крыльца | м2 | 45.6 | бетонные | требуется ремонт крыльца под.№7 | 1,6 м2 | IVкв. 2017г. | Выполнена смена дощатого настила (II под.)
Тамбур | м2 | 128 | состояние удовлетворительное | растрескивание штукатурного и окрасочного слоя |  |  | Требуется косметический ремонт тамбуров всех подъездов.
Свесы | м | 281.8
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1900.37 | рулонная, покрытие-гидростеклоизол, в удовлетворительном состоянии
Парапеты и решетки | м.п. | 282
Слуховые окна | шт.
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, отделаны металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1652.5 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 6610 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 1652.5 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 791.8 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2
10. Окна и двери
Окна | шт. | 32 | пластиковые, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 8 | металлические, состояние удовлетворительное |  | 8 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска наружных дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 72 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 72 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 465.6 | металлические, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 258 | состояние неудовлетворительное | требуется ремонт отмостки, провалы, трещины | 100 м² | нояб.2017г. | Засыпка выбоин в отмостке - 1 м3
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Нефтяников 6
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | присутствуют, состояние удовлетворительное
Проезды | м2 | 923.4 | состояние неудовлетворительное |  | 506,2 м2 |  | Требуется асфальтирование проезда, в т.ч. тротуара.
Территирии с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 308 | исправны
Вентили | шт. | 40 | исправны
Задвижки | шт. | 20 | исправны
Радиаторы | шт. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение
Трубопроводы | м | 450 | исправны
Вентили | шт. | 665 | исправны
Задвижки |  | нет
Радиаторы |  |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | в удовлетворительном состоянии
17. Водопровод
Вентили | шт.
Задвижки | шт.
Трубопровод | м | 450
18. Канализация
Трубопровод | м | 664
19. Вентиляция | шт. | 236 | состояние удовлетворительное |  |  | 29.01.2018г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 24 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 118 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 2
«Заход/Выход» |  | 2 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 2
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 48 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 3 | управление н.о. ФБ-5М-3шт. |  | 2 шт. | окт.2017г. | Смена светодиодных светильников н.о.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 8 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 8 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 40 | состояние удовлетворительное
Главный инженер |  |  | Кочанова И.Л.
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.