## Нефт.,7
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 7 (п. Ярега) за 2017 год
3 этажа, 3 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 54.2 | 84.552 | 218.21 | 18.4501 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 1537.5077 | 18450.0919
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-3 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 108.5 | 112.84 | 218.21 | 24.6228 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 2051.9014 | 24622.8164
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-3 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 162.7 | 39.048 | 627.77 | 24.5132 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 2042.7636 | 24513.163
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 15.3 | 1.53 | 211.74 | 0.32396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9811
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 2 раза в год | 19.62 | 0.3924 | 271.12 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1937 | 0 | 0 | 0 | 53.1937 | 0 | 0 | 0 | 106.3875
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 2 раза в год | 8.68 | 0.1736 | 268.92 | 0.046685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3423 | 0 | 0 | 0 | 23.3423 | 0 | 0 | 0 | 46.6845
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 215 | 2.15 | 335.05 | 0.72036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.3575
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 17.64 | 0.1764 | 55.1 | 0.0097196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7196
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 4.5 | 0.05 | 484.94 | 0.024247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.247
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 9.45 | 0.09 | 268.92 | 0.024203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2028
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 14.4 | 0.144 | 648.05 | 0.093319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3192
| итого: | [5 empty] | 68.935 | [12 empty] | 68772.9705
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов, грунта | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 58 | 3.016 | 193.97 | 0.58501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5023 | 97.5023 | 97.5023 | 97.5023 | 97.5023 | 97.5023 | 0 | 0 | 585.0135
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 48.3 | 3.7674 | 321.82 | 1.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0708 | 202.0708 | 202.0708 | 202.0708 | 202.0708 | 202.0708 | 0 | 0 | 1212.4247
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 58 | 0.058 | 3758.28 | 0.21798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9802
ТЕР 53-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 1 | 1.55 | 1620.15 | 2.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.5387 | 418.5387 | 418.5387 | 418.5387 | 418.5387 | 418.5387 | 0 | 0 | 2511.2325
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 70.54 | 3.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 607.4278 | 0 | 0 | 3644.5667
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 182.96 | 6.678 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 556.5033 | 6678.04
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 1 | 238.07 | 0.23807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 1 | 1413.96 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 1839.1 | 22069.2 | 4.58 | 101.0769 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 8423.078 | 101076.936
| итого: | [5 empty] | 117.5782 | [12 empty] | 115926.1936
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 2 | 1900.37 | 3.8007 | 633.4567 | 633.4567 | 633.4567 | 633.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4567 | 633.4567 | 3800.74
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 48.3 | 1.449 | 2616.49 | 3.7913 | 631.8823 | 631.8823 | 631.8823 | 631.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8823 | 631.8823 | 3791.294
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 48.3 | 7.4865 | 436.45 | 3.2675 | 544.5805 | 544.5805 | 544.5805 | 544.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5805 | 544.5805 | 3267.4829
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 48.3 | 1.6905 | 7221.21 | 12.2075 | 2034.5759 | 2034.5759 | 2034.5759 | 2034.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.5759 | 2034.5759 | 12207.4555
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 20 раз за сезон | 48.3 | 0.966 | 533.45 | 0.51531 | 0 | 0 | 257.6563 | 257.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3127
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.5 | 992.97 | 0.49649 | 82.7475 | 82.7475 | 82.7475 | 82.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7475 | 82.7475 | 496.485
| итого: | [5 empty] | 24.0788 | [12 empty] | 24078.7701
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1044.7 | 2.0894 | 1283.46 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.8307 | 0 | 0 | 0 | 1340.8307 | 0 | 0 | 0 | 2681.6613
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 19.8 | 0.0396 | 4192.64 | 0.16603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0143 | 0 | 0 | 0 | 83.0143 | 0 | 0 | 0 | 166.0285
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 660.84 | 1.3217 | 1711.28 | 2.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.8823 | 0 | 0 | 0 | 1130.8823 | 0 | 0 | 0 | 2261.7646
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1156.21 | 2.3124 | 1179.73 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.0156 | 0 | 0 | 0 | 1364.0156 | 0 | 0 | 0 | 2728.0312
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раз в год | 17.2 | 0.344 | 90.61 | 0.03117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5849 | 0 | 0 | 0 | 15.5849 | 0 | 0 | 0 | 31.1698
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1839.1 | 9.1955 | 1711.28 | 15.7361 | 3147.215 | 3147.215 | 0 | 0 | 3147.215 | 0 | 0 | 0 | 3147.215 | 0 | 0 | 3147.215 | 15736.0752
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1839.1 | 3.6782 | 1510.06 | 5.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.1513 | 0 | 0 | 5554.3027
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 9 | 0.18 | 3850.4 | 0.69307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.536 | 0 | 0 | 693.072
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 7033.13 | 0.14066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 140.6626
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 36 | 108 | 175.6 | 18.9648 | 6321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321.6 | 0 | 0 | 0 | 6321.6 | 0 | 0 | 18964.8
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 36 | 108 | 81.73 | 8.8268 | 2942.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.28 | 0 | 0 | 0 | 2942.28 | 0 | 0 | 8826.84
| итого: | [5 empty] | 57.7844 | [12 empty] | 57784.408
Кровля
ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | водосток | 6 раз за сезон | 12.5 | 0.75 | 2306.62 | 1.73 | 288.3275 | 288.3275 | 288.3275 | 288.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3275 | 288.3275 | 1729.965
калькуляция | Работа автовышки | маш-час | по мере необходимости |  | 2 | 1501 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 750.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.5 | 3002
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 164 | 1.64 | 987.51 | 1.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 1 | 1 | 276.74 | 0.27674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 3 | 3 | 94.89 | 0.28467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 7265 | 72.65 | 263.99 | 19.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19178.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19178.8735
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 | 1 раз в год | 7265 | 7.265 | 205.57 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.466
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1090 | 10.9 | 2581.53 | 28.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28138.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28138.677
| Вода для промывки СО | м3 |  | 7.6 | 7.6 | 47.45 | 0.36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.62
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 7.6 | 7.6 | 44.27 | 0.33645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.452
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 2 | 2 | 62.07 | 0.12414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.14 | 0 | 0 | 0 | 124.14
| ТО внутренних сетей водопровода и канализации | руб/м2 в мес. | по мере необходимости | 1839.1 | 22069.2 | 2.16 | 47.6695 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 3972.456 | 47669.472
Электроснабжение
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников | 1 шт. | по мере необходимости | 1 | 1 | 976.4 | 0.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
счёт | Стоимость светодиодного светильника | руб. |  | 1 | 1 | 650 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт. | по мере необходимости | 3 | 0.3 | 624.17 | 0.18725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. | по мере необходимости | 1 | 1 | 1061.41 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. | по мере необходимости | 1 | 1 | 446.12 | 0.44612 | 446.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.12
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.3 | 3433.68 | 4.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 111.9996 | [12 empty] | 102479.7856
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 13707.8 | 13.7078 | 0 | 13707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13707.8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 1839.1 | 22069.2 | 2.95 | 65.1041 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 5425.345 | 65104.14
| итого: | [5 empty] | 78.8119 | [12 empty] | 78811.94
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 1839.1 | 22069.2 | 3.05 | 67.3111 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 5609.255 | 67311.06
| Возмещение затрат управляющей компании по косметическому ремонту подъездов | руб |  |  |  |  | 59.113 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 4926.08 | 59112.96
| ИТОГО | [5 empty] | 67.3111 | [12 empty] | 67311.06
| ВСЕГО | [5 empty] | 526.4989 | [12 empty] | 515165.1278
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 1839.1
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 23.8567
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-093 | Прочистка фановой трубы | 1м |  |  | 3 | 128.96 | 0.38688 | 386.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.88
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 3 | 189.88 | 0.56964 | 569.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.64
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 20 | 88.14 | 1.7628 | 1762.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.8
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы диаметром 20 мм | тыс.руб. |  |  | 0.5 | 2057 | 1.0285 | 0 | 1028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 589.84 | 0.58984 | 0 | 589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.84
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 1934.94 | 1.9349 | 0 | 1934.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.94
ТЕР 2-1-1а | Внеплановая проверка дымоходов | шт. |  |  | 2 | 185.08 | 0.37016 | 0 | 185.08 | 0 | 185.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.16
пр.ТЕР 32-067 | Смена прокладок без снятия оборудования с места | 1 шт |  |  | 2 | 158.77 | 0.31754 | 0 | 0 | 0 | 317.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.54
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 1 | 803.54 | 0.80354 | 0 | 0 | 0 | 803.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.54
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 206.54 | 0.20654 | 0 | 0 | 0 | 206.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.54
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25мм | 1 м |  |  | 4 | 1272 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 1 | 189.67 | 0.18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.67
ТЕР 17-006 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 10 м2 |  |  | 0.3 | 5945.91 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.773
пр.ТЕР 12-01-012-1 | Демонтаж ограждения кровли | 100 м |  |  | 0.1 | 13605.61 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.561
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3581.13 | 0.071623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 35.8113 | 0 | 0 | 71.6226
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 16.464 | [12 empty] | 16464.0066
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 0.74602
| Затраты в рублях по плану |  |  | 1839.1 | 22069.2 | 24.6027 | 542.9629 | 54336.9954 | 59353.8354 | 39018.1167 | 46369.3167 | 97172.093 | 46918.0825 | 37230.9905 | 35906.2408 | 43152.6483 | 48364.1394 | 38760.4603 | 44159.1754 | 531629.1344
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 114133.69
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 614314.66
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 515165.1278
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 16464.0066
| Фактически оплачено за 2017 г. | 580172.68
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 253694.86 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 31448.1644