## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 21.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Октябрьская, д.47
| Год постройки: |  | 1991 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 18
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и прчины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 868.9 | кирпичные, состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 345.9 | состояние неудовлетворительное |  |  |  | Требуеся косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 30 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 50.64 | высота составляет 50 см, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора
Входные площадки | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 2 | 2 шт., бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом
Крыльца и подходы к ним | м2 | 43 | нет
Тамбур | м2 | 42.08 | состояние удовлетворительное | испарина |  |  | Требуется оштукатуривание.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | состояние удовлетворительное
Кровля | м2 | 636.25 | покрытие – шифер, состояние удовлетворительное |  | 4,54 м2 | июль 2018г. | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, обиты металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 49.37
Дата очередной и огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 509 | состояние удовлетворительное, ж/б
Междуэтажные | м2 | 1018 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 509 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 112.8 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 4 | двойные створные
Наружные двери | шт. | 2 | металлические |  | 4 шт. | авг.2017г. | Выполнена покраска наружных дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 2 | состояние удовлетворительное, двойные (cтворные) | тебуется оштукатуривание откосов |  |  | Требуется покраска внутренних дверей.
11. Лестницы
Марши | шт. | 10 | ж/б, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 10 | ж/б, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 2 | состояние удовлетворительное | под. № 1 открыт
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 92.09 | состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Октябрьская, 53
Хоз. и детская площадка | щт. |  | отсутствуют
Проезды | м2 | 152.6 | состояние удовлетворительное |  | 120 м2 |  | Требуется ямочный ремонт
Территории с травяным покрытием | м2 | 93.94 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своу | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 537.1 | исправны
Вентили | шт. | 3 | исправны
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Радиаторы | шт. |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт.
16. Горячее водоснабжение |  |  | состояние удовлетворительное
Трубопроводы | м | 310.5 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Вентили | шт. | 67 | исправны
Краны | шт. | 3 | исправны
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 197.5 | исправны
18. Канализация
Трубопровод | м | 190 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 36 | состояние удовлетворительное |  |  | 10.09.2018г
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 8 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | Светильник РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 2 | исправны |  |  | август 2018г. | Смена выключателей
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 2 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.