## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2016г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию ул.Октябрьская, д.51
| Год постройки: |  | 1993 | % износа: | -
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 4
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 36
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и прчины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 1580 | кирпичные, состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 597 | состояние удовлетворительное | растрескивание окрасочного и штукатурного слоя во 2п. и 3п. |  |  | Требуется косметический ремонт в под.№2,3.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 45 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 67.89 | высота составляет 50 см, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора |  |  |  | Требуется частичный ремонт цоколя.
Входные площадки | шт. | 3 | асфальтированные, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, обиты оцинкованным железом
Крыльца | м2 |  | отсутствуют
Тамбур | м2 | 59.28 | состояние удовлетворительное | растрескивание покраски стен и штукатурки в под.№2,3 |  | окт.2016г. | Запланировано оштукатуривание тамбуров под.№2,3.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | состояние удовлетворительное
Кровля | м2 | 917.75 | состояние удовлетворительне |  |  | апр.2016г. | Выполнено: ремонт кровли 9,5 м².
Парапеты и решетки | м.п. |  | отсутствуют
Слуховые окна | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, отделаны металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 71.22
Дата очередной и огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 734.2 | состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 2202.6 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 734.2 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 220 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 3 | двойные (cтворные) состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 21 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 21 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 3 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 150.34 | Состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Октябрьская 53
Хоз. и детская площадка | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Проезды | м2 | 872.6 | состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2 | 850 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своу | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1469 | исправны
Вентили | шт. | 3 | исправны
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Радиаторы | шт. |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | состояние удовлетворительное
Трубопроводы | м | 618 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Вентили | шт. | 132 | исправны
Краны | шт. | 3 | исправны
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | исправны
Задвижки | шт. |  | исправны
Трубопровод | м | 393 | исправны
18. Канализация
Трубопровод | м
19. Вентиляция | шт. | 72 | состояние удовлетворительное |  |  | 15.08.2016г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  |  | отсутствует
«Заход/Выход» |  |  | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  |  | нет
Подъездное освещение | шт. | 15 | Персей СА-70
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | СДС. н.о. М1-К-Е-32
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | исправны
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. |  | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.