## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.4а
| Год постройки: |  | 1987 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 119
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И, инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 3970 | панели, трещины |  | 191 м.п. | окт. 2017г. | Выполнена гермеизация межпанельных швов.
Внутренние | м2 | 1213.4 | панели, трещины, состояние неудовлетворительное | растрескивание окрасочного и штукатурного слоя, под.№1 грибок |  | нояб.2017г. | Требуется косметический ремонт. Выполнено утепление стены тамбура (VIпод.)
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | раскрашивание швов панелей |  | 14,2 п.м | май 2018г. | Герметизация межпанельных швов ( 7 подъезд)
Лоджии | шт. | 70 | состояние удовлетворительное
Балконы | шт. | 40 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 215 | высота составляет 1,5м, выполнен из бетонных блоков | отслоение штукатурного слоя по всей длине главного фасада, трещины | 50 м2
Входные площадки | шт. | 8 | асфальт, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 8 | бетонные, рулонное покрытие, состояние удовлетворительное
Крыльца | шт. | 8 | бетонные, неудовлетворительное состояние | растрескивание, щели между ступенями |  |  | Требуется ремонт ступеней крылеца.
Тамбур | м2 | 36 | с наружной стороны тамбура отходят от здания на размер трещины 2-6 мм, внутри раскрошена штукатурка потолка, окраска стен 1,2,3,5,8 под. | оштукатурить поверхность потолка, требуется ремонт тамбура 1,2,3,5,8п. |  |  | Требуется ремонт тамбуров.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1490.97 | покрытие гидроизол, состояние удовлетворительное |  | 40 м2 | июн. 2017г. | Выполнен ремонт кровли.
Парапеты и решетки | м.п. | 282 | состояние удовлетворительное
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянный, обит металлическим листом | заделан фанерой | 2 шт. | окт. 2017г. | Требуется ремонт двери в 1 подъезде. Смена дверных приборов (замки навесные)
Количество фановых труб | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1296.5 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное | следы затопления
Междуэтажные | м2 | 1296.5 | состояние удовлетворительное, ж/б | следы затопления надокном под.№8
Надподвальные | м2 | 1296.5 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 802.5 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2 |  |  | под.№3 требуется покраска
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 32 | состояние удовлетворительное | под.№ 7и 1 нет рамы
Наружные двери | шт. | 8 | металлические, состояние удовлетворительное |  | 8 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 8 | деревянные,состояние удовлетворительное | двери исписаны |  |  | Требуется покраска дверей
11. Лестницы
Марши | шт. | 72 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 72 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 185 | металлические, состояние удовлетворительное,
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное | под.№7 между 2и 3 этажом разбито стекло ( 0,285*0,31)
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 3 | состояние удовлетворительное | нет запорного устройства с торца дома
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 157.36 | состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | имеется
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м2 | 974.5 | состояние неудовлетворительное |  | 503,5 м2 |  | Требуется ямочный ремонт асфальтового покрытия.
Территирии с травяным покрытием | м2 | 313.6 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 308 | исправны |  | 0,5м3 | янв. 2018г. | Утепление трубопроводов минеральной ватой
Вентили | шт. | 40 | исправны
Задвижки | шт. | 20 | исправны
Радиаторы | шт. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. | 1 | исправен
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует
Трубопроводы | м | 450 | исправны
Вентиля | шт. | 665 | исправны
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Радиаторы |  |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | в удовлетворительном состоянии
17. Водопровод
Вентили | шт.
Задвижки | шт.
Трубопровод | м | 450
18. Канализация
Трубопровод | м | 664 |  |  |  |  | Вывод фановых труб с чердака на кровлю
19. Вентиляция | шт. | 238 | состояние удовлетворительное |  |  | 28.06.2018г
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 24 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 119 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт.
«Заход/Выход»
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 2
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 56 | СА-7008 "Персей"
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | СДС
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов | шт.
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 16 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 40 | "Меркурий 230" AR-03 - 2 подъезд; "Меркурий 230" АR-03 - 7 подъезд
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.