## с 11.16
ООО «Жилсервис»
пгт. Ярега
АКТ №11
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1 по ул. Нефтяников пгт. Ярега
за период с 01.11.2016 г. по 30.11.2016 г.
2016-11-30
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Нефтяников, д 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 11.04.2016г. стороны, и ООО «Жилсервис», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Куканова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № 1 от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, д. 1
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100 м2 | 13 раз в месяц |  | 218.21 | 1526.16
2 | Влажное подметание лестничных клеток 2 - 3 этажа. | 100 м2 | 8 раз в месяц |  | 218.21 | 2034.88
3 | Мытье лестничных площадок и маршей 1 - 3 этаж. | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 627.77 | 2026.44
4 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно | #REF! | 5.25 | 9618
5 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 182.96 | 556.5
II. Уборка земельного участка
Зимняя уборка
6 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | #REF! | 1900.37 | 633.46
7 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезд) | 1000 м2 | 5 раз в месяц | #REF! | 2616.49 | 556
8 | Сдвигание снега в дни снегопада (тротуар, крыльца) | 1000 м2 | 5 раз в месяц |  | 2102.71 | 711.17
8 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000 м2 | 6 раз в месяц | #REF! | 7221.21 | 1790.26
9 | Подметание снега - с тротуара, крылец, контейнерных площадок | 1000 м2 | 26 раз в месяц | #REF! | 436.45 | 479.19
10 | Пескопосыпка территории: входн. площадки | 1000 м2 | 3 раза в месяц | #REF! | 533.45 | 75.57
11 | Стоимость песка - 100 м2 - 0,002 м3 | м3 |  | #REF! | 922.97 | 82.75
III. Плановые осмотры и мелкий ремонт
16 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 1098.72 | #REF!
17 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 94.18 | #REF!
18 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 749.49 | #REF!
19 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #VALUE! | 749.49 | #VALUE!
20 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 784.8 | #REF!
21 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 1599.61 | #REF!
22 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 1599.61 | #REF!
23 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 3599.1 | #REF!
24 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | #REF! | 7450.14 | #REF!
25 | Проверка дымоходов | шт. | 4 раза в год | 32 | 158.66 | 5077.12
26 | Проверка вентканалов | шт. | 2 раза в год | 32 | 73.84 | 2362.88
III. Содержание общего имущества
Кровля
12 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли, козырьки над подъездами) | 100 м2 | 1 раз в месяц | #REF! | 2306.62 | 1638.16
Отопление
14 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 100 м2 | 1 раз в год | #REF! | 222.4 | 222.4
Техническое обслуживание наружных газопроводов
13 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | #REF! | 11197.2 | 11197.2
IV. Прочие услуги
14 | Аварийно - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | #REF! | 2.95 | 5404.4 | #REF! | 0.145
15 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками | 1 м2 | ежемесячно |  | 3.05 | 5587.6 | #REF!
| Итого: |  |  |  |  | 43206.57
Работы по текущему ремонту и по заявкам
| Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 180.15 | 180.15
| Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. |  |  | 559.62 | 559.62
| Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 20мм | 1 м |  |  | 1146 | 802.2
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 79.09 | 79.09
17 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 1 м2 |  |  | 666.39 | 0
18 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт. |  |  | 179.96 | 0
| Итого текущий ремонт |  |  |  |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 43206.57
2. Всего за период с 01.11.2016 г. по 30.11.2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 43206,57 руб.
( | сорок три тысячи двести шесть рублей 57 копеек )
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканов Ю.Л.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 12.16
ООО «Жилсервис»
пгт. Ярега
АКТ №12
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1 по ул.Нефтяников пгт.Ярега
за период с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г.
2016-12-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 11.04.2016г. стороны, и ООО «Жилсервис», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Куканова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.1
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 156 раз в год |  | 218.21 | 1526.16
2 | Влажное подметание лестничных клеток 2-3 этажа | 100м2 | 104 раза в год |  | 218.21 | 2034.88
3 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 24 раза в год |  | 627.77 | 2026.44
| Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год |  | 211.74 | 0
4 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год |  | 484.94 | 0
5 | Влажная протирка перил | 100м2 | 2 раза в год |  | 271.12 | 0
| Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 2 раза в год |  | 268.92 | 0
| Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год |  | 335.05 | 0
| Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год |  | 55.1 | 0
6 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 506.1 | 648.05 | 0
| Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн. устройств | 100 м2 | 1 раз в год |  | 268.92 | 0
4 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно |  | 182.96 | 556.5
5 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 5.25 | 9618
II. Уборка земельного участка
Летняя уборка
2 | Уборка газонов | 1000м2 | 52 раза в сезон | 2.31 | 193.97 | 0
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн. пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 78 раз за сезон | 0.0324 | 321.82 | 0
4 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 0 | 3758.28 | 0
| Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз |  | 1620.15
5 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0 | 70.54 | 0
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходимости | 3.75 | 238.07 | 0
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходимости |  | 1413.96 | 0
Зимняя уборка
6 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  | 0 | 1900.37 | 633.46
7 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 0 | 2616.49 | 556
8 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 0 | 436.45 | 479.19
9 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон |  | 7221.21 | 1790.26
10 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 20 раз за сезон |  | 533.45 | 75.57
11 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 992.97 | 82.75
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 0.42 | 1283.46 | 0
| Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год |  | 721.04 | 0
16 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1.35 | 1711.28 | 0
17 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 0.03 | 1179.73 | 0
18 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 0.33 | 90.61 | 0
12 | Осмотр СО | 1000м2 | 5 раз в году | 0.22 | 1711.28 | 1408.38
13 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 0.22 | 1510.06 | 0
14 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 0.02 | 3850.4 | 0
15 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 0.01 | 7033.13 | 0
| Проверка дымоходов | шт | 3 раза в год |  | 175.6 | 0
23 | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 8 | 81.73 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
13 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 0 | 2306.62 | 1638.16
| Работа автовышки | маш-час | по необходимости |  | 1501 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
27 | Очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 0 | 987.51 | 0
Лестничная клетка
| Установка пружин на входных дверях | шт | по необходимости |  | 323.38 | 0
Отопление
17 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по необходимости | 0 | 276.74 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по необходимости | 0 | 94.89 | 0
8 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 13.47 | 263.99 | 0
9 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 1.35 | 205.57 | 0
10 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 0 | 2581.53 | 0
11 | Вода для промывки СО | м3 |  | 0 | 47.45 | 0
12 | Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  |  | 44.27 | 0
13 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год |  | 62.07 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | ТО внутридомового газ.оборудования |  | 1 раз в год | 0 | 11197.2 | 0
Электроснабжение
| Смена светодиодных светильников | 1 шт. | по необходимости |  | 976.4 | 0
| Стоимость светодиодного светильника | руб. |  |  | 750 | 0
| Смена ламп накаливания | 10 шт | по необходимости |  | 624.17 | 0
| Смена плавкой вставки в электрощите | шт. | по необходимости |  | 1061.41 | 0
17 | Замена ламп ДРЛ | шт. | по необходимости |  | 446.12 | 0
Вентканалы, дымоходы
39 | Прочистка каналов | 100м |  |  | 3433.68 | 0
Водоснабжение, канализация
| Зачеканка раструбов канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | по необходимости |  | 297.44 | 0
| Очистка канализационной сети внутренней | 1 м | по необходимости |  | 122.35 | 0
| Прочистка засоров ХВС | 3 м | по необходимости |  | 1063.47 | 0
| Водоотлив с подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) | 10 м3 | по необходимости |  | 297.99 | 0
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализ.труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) | 1 м | по необходимости |  | 1564.44 | 0
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализ.труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) | 1 м | по необходимости |  | 1906.89 | 0
| Смена полиэтиленовыхлизационных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) | 1 м | по необходимости |  | 664.35 | 0
| Смена полиэтиленовыхлизационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) | 1 м | по необходимости |  | 778.85 | 0
| Ремонт вентильных кранов д=40 со снятием с места | 1 шт. | по необходимости |  | 498.11 | 0
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (бес стоимости креплений) | 1 м | по необходимости |  | 1264.34 | 0
| Осмотр водопровода, канализации | 1000 м2 | 2 раза в год |  | 1707.71 | 0
Прочие услуги
14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 327.9 | 2.95 | 5404.4
15 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 3.05 | 5587.6
| Итого: |  |  |  |  | 33417.75
Работы по текущему ремонту и по заявкам
16 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 1 |  | 79.09 | 79.09
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 79.09
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 33496.84
2. Всего за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 33496,84 руб.
(тридцать три тысячи четыреста девяносто шесть рублей 84 копейки)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
| Исполнитель - | генеральный директор Куканов Ю.Л.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 01. 16
ООО «Партнёр»
пгт.Ярега
АКТ N 1
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г.
2016-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
II. Уборка земельного участка
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю, 52 раз | 2.31 | 155.89 | 0
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием - асфальтов. крыльца | 1000 м2 | 3 р. в неделю,78 раз | 0.0324 | 258.63 | 0
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходимости | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
6 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 155 раз | 3.75 | 56.69 | 0
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходимости |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 763.61
3 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 3 раза в месяц | 0 | 2102.71 | 1568.52
4 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 11 раз в месяц | 0 | 350.75 | 360.1
5 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 11 раз в месяц | 0 | 5803.28 | 812.46
6 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 7 раз в месяц | 0 | 428.7 | 282.94
7 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 39.9
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
8 | Осмотр СО (в январе) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.22 | 1213.55 | 752.16
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
24 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
25 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
9 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек ( 10% от S кровли) | 100 м2 | 1 раз в месяц | 0 | 1547.28 | 1150.87
10 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 99.03
Чердак, подвал, технический этаж
28 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
11 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необход-ти | 0 | 222.4 | 444.8
12 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необход-ти | 0 | 76.25 | 152.5
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
38 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
39 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
| Вентканалы, дымоходы | [5 empty] | 2500.33
40 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0 | 2500.33 | 4773.06
Прочие услуги
13 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
14 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 1472.22
| Итого: |  |  |  |  | 13570.94
Работы по текущему ремонту и по заявкам
15 | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы ду=20 | 1 м |  |  | 2057 | 51425
16 | Устройство хомутов диаметром до 50 мм | место |  |  | 185.81 | 185.81
17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 290.67 | 290.67
18 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 3397.65 | 33.98
19 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 79.09 | 79.09
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 52014.55
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого затраты за месяц: |  |  |  |  | 65585.49
2. Всего за период с 01.01.2016 по 31.01.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 65585,49 руб.
( | шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 49 копеек)
(
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 02. 16
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 2
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.02.2016 г. по 29.02.2016 г.
2016-02-29
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
II. Уборка земельного участка | [6 empty] | 4091.5
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю, 52 раз | 2.31 | 155.89 | 0
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием - асфальтов. крыльца | 1000 м2 | 3 р. в неделю,78 раз | 0.0324 | 258.63 | 0
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
6 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 155 раз | 3.75 | 56.69 | 0
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
3 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 763.61
3 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 3 раза в месяц | 0 | 2102.71 | 1568.52
4 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 11 раз в месяц | 0 | 350.75 | 360.1
5 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 11 раз в месяц | 0 | 5803.28 | 812.46
6 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 7 раз в месяц | 0 | 428.7 | 282.94
7 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 39.9
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
8 | Осмотр СО (в феврале) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.22 | 1213.55 | 752.16
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
9 | Проверка дымоходов | шт. | 1 раз в месяц | 8 | 141.12 | 2257.92
10 | Проверка вентканалов | шт. | 1 раз в месяц | 16 | 65.67 | 2101.44
Содержание общего имущества МКД
Кровля
11 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 1 раз в месяц | 0 | 1547.28 | 1150.87
12 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 99.03
Чердак, подвал, технический этаж
28 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
38 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
39 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
40 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0 | 6361.42
| Прочие услуги | [5 empty] | 10452.92 | -3179.53
13 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
14 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 1472.22
| Итого: |  |  |  |  | 17333
Работы по текущему ремонту и по заявкам
| Итого по текущему ремонту: |  |  | 1 |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого затраты за месяц: |  |  |  |  | 17333
2. Всего за период с 01.02.2016 по 29.02.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 17333,00 руб.
( | семнадцать тысяч триста тридцать три рубля 00 копеек)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 03. 17
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 3
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г.
2016-03-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
| Уборка земельного участка | [5 empty] | 0
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю, 52 раз | 2.31 | 155.89 | 0
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием - асфальтов. крыльца | 1000 м2 | 3 р. в неделю,78 раз | 0.0324 | 258.63 | 0
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
6 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 155 раз | 3.75 | 56.69 | 0
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 763.61
3 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 3 раза в месяц | 0 | 2102.71 | 1568.52
4 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 11 раз месяц | 0 | 350.75 | 360.1
5 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 11 раз месяц | 0 | 5803.28 | 812.46
6 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 7 раз месяц | 0 | 428.7 | 282.94
7 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 39.9
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
20 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
24 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
25 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
8 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 1 раз в месяц | 0 | 1547.28 | 1150.87
9 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 99.03
Чердак, подвал, технический этаж
28 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
10 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 401.3 | #REF!
39 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0 | #REF! | #REF!
Вентканалы, дымоходы
40 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0
Прочие услуги
11 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
12 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 1472.22
| Итого: |  |  |  |  | 12622.78
Работы по текущему ремонту и по заявкам
13 | Смена дверных приборов - петли | 10 шт. |  |  | 3800 | 760
14 | Пристрожка полотна по кромкам | 1 |  |  | 290.91 | 290.91
15 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 79.09 | 79.09
| Итого по текущему ремонту: |  |  | 1 |  | 1130
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого затраты за месяц: |  |  |  |  | 13752.78
2. Всего за период с 01.03.2016 по 31.03.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 13752,78 руб.
( | тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 78 копеек )
(
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 04. 17
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 4
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г.
2016-04-29
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
| Уборка земельного участка | [5 empty] | 0
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю, 52 раз | 2.31 | 155.89 | 0
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием - асфальтов. крыльца | 1000 м2 | 3 р. в неделю,78 раз | 0.0324 | 258.63 | 0
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
6 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 155 раз | 3.75 | 56.69 | 0
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
3 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необход-ти | 0 | 1527.22 | 763.61
4 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 3 раза в месяц | 0 | 2102.71 | 1568.52
5 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 11 раз в месяц | 0 | 350.75 | 360.1
6 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 11 раз в месяц | 0 | 5803.28 | 812.46
7 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 7 раз в месяц | 0 | 428.7 | 282.94
8 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 39.9
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
20 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
24 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
25 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
9 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 1150.87
10 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 99.03
Чердак, подвал, технический этаж
28 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
38 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
39 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
40 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0 | 1249.9
| Прочие услуги | [5 empty] | 1249.9 | 6023.49
11 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
12 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 11512.87
Работы по текущему ремонту и по заявкам
13 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 3397.65 | 33.98
14 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 79.09 | 79.09
| Итого текущий ремонт: |  |  | 1 |  | 113.07
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого затраты за месяц: |  |  |  |  | 11625.94
2. Всего за период с 01.04.2016 по 30.04.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 11625,94 руб.
( | одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 94 копейки)
(
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 05. 17
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 5
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.05.2016 г. по 31.05.2016 г.
2016-05-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
II. Уборка земельного участка
Летняя уборка
3 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю | 2.31 | 155.89 | 187.59
4 | Подметание территории с усовершен. покрытием | 1000 м2 | 3 р. в неделю | 0.0324 | 258.63 | 835.81
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 419.46
6 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 26 раз в месяц | 3.75 | 56.69 | 488.16
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 0
10 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 18 раз за сезон | 0 | 2102.71 | 0
11 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 350.75 | 0
12 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 5803.28 | 0
13 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 45 раз за сезон | 0 | 428.7 | 0
14 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 0
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
7 | Осмотр СО (в конце отопительного сезона) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.22 | 1213.55 | 752.16
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
8 | Проверка дымоходов | шт. | 1 раз в месяц | 8 | 141.12 | 2257.92
9 | Проверка вентканалов | шт. | 1 раз в месяц | 16 | 65.67 | 2101.44
Содержание общего имущества МКД
Кровля
26 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
27 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
28 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
38 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
39 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
40 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0 | 5111.52
Прочие услуги
41 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
42 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 13477.98
Работы по текущему ремонту и по заявкам
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 13477.98
2. Всего за период с 01.05.2016 по 31.05.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 13477,98 руб.
( | тринадцать тысяч четыреста семьдесят семь рублей 98 копеек)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 06.16
пгт. Ярега
АКТ N 6
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.06.2016 г. по 30.06.2016 г.
2016-06-30
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
II. Уборка земельного участка
| Летняя уборка | [5 empty] | 0
3 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю | 2.31 | 155.89 | 187.63
4 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 р. в неделю | 0.0324 | 258.63 | 836.01
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходимости | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
5 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 26 раз в месяц | 3.75 | 56.69 | 488.16
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходимости |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 0
10 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 18 раз за сезон | 0 | 2102.71 | 0
11 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 350.75 | 0
12 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 5803.28 | 0 |  | 0.44771
13 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 45 раз за сезон | 0 | 428.7 | 0
14 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 0
Плановые осмотры и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
20 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
24 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
25 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
26 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
27 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
37 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
38 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
39 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0
Прочие услуги
6 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
7 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 0
| Итого : |  |  |  |  | 7947.24 | 7947.24
| Работы по текущему ремонту и по заявкам | [5 empty] | 7947.24 |  | -673.85
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 7947.24
2. Всего за период с 01.06.2016 по 30.06.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 7947,24 руб.
( | семь тысяч девятьсот сорок семь рублей 24 копейки)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 07. 16
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 7
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.07.2016 г. по 31.07.2016 г.
2016-07-29
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
2 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
II. Уборка земельного участка
Летняя уборка
3 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю | 2.31 | 155.89 | 187.63
4 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 р. в неделю | 0.0324 | 258.63 | 836.01
5 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
6 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
5 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 26 раз в месяц | 3.75 | 56.69 | 488.16
6 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 0
10 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 18 раз за сезон | 0 | 2102.71 | 0
11 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 350.75 | 0
12 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 5803.28 | 0
13 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 45 раз за сезон | 0 | 428.7 | 0
14 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 0
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
19 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
20 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
22 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
23 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
24 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
25 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
26 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
27 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
33 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
7 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 300.97
38 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
39 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0
Прочие услуги
8 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
9 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 8695.43
Работы по текущему ремонту и по заявкам
10 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт. |  |  | 179.96 | 179.96
11 | Смена дверных приборов - петли | 10 шт. |  |  | 3800 | 760
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 939.96
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 9635.39
2. Всего за период с 01.07.2016 по 31.07.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 9635,39 руб.
( | девять тысяч шестьсот тридцать пять рублей 39 копеек)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - |  | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 08. 16
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 8
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.08.2016 г. по 31.08.2016 г.
2016-08-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 4091.5
II. Уборка земельного участка
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю | 2.31 | 155.89 | 187.63
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 р. в неделю | 0.0324 | 258.63 | 836.01
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
4 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 155 раз | 3.75 | 56.69 | 488.16
7 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 447.22
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 0
10 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 18 раз за сезон | 0 | 2102.71 | 0
11 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 350.75 | 0
12 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 5803.28 | 0
13 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 45 раз за сезон | 0 | 428.7 | 0
14 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 0
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.33 | 579.48 | 0
19 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
20 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
22 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
23 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
24 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
25 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
26 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
27 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
8 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 7955.63
9 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 619.54
10 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 12447.78
11 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
12 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 45.32 | 543.84
13 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 42.28 | 507.36
Техническое обслуживание наружных газопроводов
36 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
37 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
38 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
39 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0
Прочие услуги
14 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
15 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 30021.39
Работы по текущему ремонту и по заявкам
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 30021.39
2. Всего за период с 01.08.2016 по 31.08.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 30021,39 руб.
( | тридцать тысяч девадцать один рубль 39 копеек)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
| Исполнитель - | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 09. 16
ООО «Партнёр»
пгт.Ярега
АКТ N 9
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г.
2016-09-30
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 8182.99
II. Уборка земельного участка
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю | 2.31 | 155.89 | 187.63
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 р. в неделю | 0.0324 | 258.63 | 836.01
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
4 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 26 раз в месяц | 3.75 | 56.69 | 488.16
5 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 894.43
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 0
10 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 18 раз за сезон | 0 | 2102.71 | 0
11 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 350.75 | 0
12 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 5803.28 | 0
13 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 45 раз за сезон | 0 | 428.7 | 0
14 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 0
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
6 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.42 | 809.74 | 602.28
7 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 1 раз в месяц | 1.35 | 72.81 | 27.67
8 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.03 | 579.48 | 82.87
9 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.33 | 579.48 | 523.39
10 | Осмотр СО (в начале отопительного сезона) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.22 | 1213.55 | 752.16
20 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
22 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
23 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 0
24 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 0
Содержание общего имущества МКД
Кровля
25 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
26 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
27 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
30 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
31 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
32 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
11 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 149.64
34 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
35 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
12 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 4330.6
Электроснабжение
37 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
38 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
39 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0
Прочие услуги
13 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72
14 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 1472.22
| Итого: |  |  |  |  | 20426.77
Работы по текущему ремонту и по заявкам
15 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 180.15 | 180.15
16 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 79.09 | 79.09
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 259.24
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 20686.01
2. Всего за период с 01.09.2016 по 30.09.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 20686,01 руб.
( | двадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 01 коп.)
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
| Исполнитель - | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.

## 10. 16
ООО «Партнёр»
пгт. Ярега
АКТ N 10
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. Первомайская пгт. Ярега
за период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г.
2016-10-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.29, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице , являющегося собственником квартиры № , находящихся в данном многоквартирном доме, действующего на основании решения от 09.10.2015г. стороны, и ООО «Партнёр», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кукановой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора на содержание и ремонт многоквартирного дома № от 20 г. (далее - "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29
№ позиции | Наименование вида работы (услуги)2 | Единица измерения работы (услуги) | Периодичность | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Санитарное содержание помещений общего пользования
1 | Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 506.1 | 4.53 | 8182.99
II. Уборка земельного участка | [6 empty] | 0
Летняя уборка
2 | Уборка газонов (дворовая территория) | 1000 м2 | 2 р. в неделю | 2.31 | 155.89 | 187.63
3 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 р. в неделю | 0.0324 | 258.63 | 836.01
4 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по необходим-ти | 0 | 191.32 | 0
5 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1 раз в год | 0 | 3020.33 | 0
4 | Уборка контейнерной площадки (от 16 кв.м. 1/3=5,33 м2) | шт. | 26 раз в месяц | 3.75 | 56.69 | 488.16
5 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно | 0 | 147.03 | 894.43
8 | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по необходим-ти |  | 1136.33 | 0
Зимняя уборка
9 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходим-ти | 0 | 1527.22 | 0
10 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 18 раз за сезон | 0 | 2102.71 | 0
11 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 350.75 | 0
12 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 70 раз за сезон | 0 | 5803.28 | 0
13 | Пескопосыпка территории: входные площадки | 1000 м2 | 45 раз за сезон | 0 | 428.7 | 0
14 | Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  | 0 | 798 | 0
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.42 | 809.74 | 0
16 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 1 раз в месяц | 1.35 | 72.81 | 0
17 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.03 | 579.48 | 0
18 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 0.33 | 579.48 | 0
20 | Осмотр СО | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
21 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.22 | 1213.55 | 0
22 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудо- вания на лестничных клетках | 100 лест. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.02 | 2730.49 | 0
23 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | весенне-осенний осмотр, 2 раза | 0.01 | 5652.13 | 0
6 | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 8 | 141.12 | 2257.92
7 | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 16 | 65.67 | 2101.44
Содержание общего имущества МКД
Кровля
26 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
26 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
26 | Очистка края кровли, оголовков дымоходов, вентканалов от слежавшегося снега со сбрасы- ванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 6 раз за сезон | 0 | 1547.28 | 0
27 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 2 раза в месяц |  | 1547.28 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
28 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 0 | 793.61 | 0
Отопление
29 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необходим-ти | 0 | 222.4 | 0
30 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | по необходим-ти | 0 | 76.25 | 0
31 | Промывка СО | 100 м3 | 1 раз в год | 13.47 | 212.15 | 0
32 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 1 раз в год | 1.35 | 165.21 | 0
33 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 1 раз в год | 0 | 2074.63 | 0
34 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 0 | 49.88 | 0
35 | Вода для промывки системы отопления | м3 |  |  | 42.67 | 0
36 | Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  |  | 39.81 | 0
Техническое обслуживание наружных газопроводов
37 | Визуальная проверка окраски и креплений наруж- ного (фасадного ) газопровода | 10 м | 1 раз в год | 0 | 3779.8 | 0
Электроснабжение
38 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  |  | 501.62 | 0
39 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  |  | 852.99 | 0
Вентканалы, дымоходы
40 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 2759.44 | 0 | 3387.87
Прочие услуги
8 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | 1 м2 | ежемесячно | 327.9 | 2.1 | 1896.72 | 570.55
9 | Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  |  | 1.63 | 1472.22 | 3958.42
| Итого: |  |  |  |  | 18317.52
Работы по текущему ремонту и по заявкам
| Итого текущий ремонт |  |  | 1 |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0
| Итого годовые затраты |  |  |  |  | 18317.52
2. Всего за период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: 18317,52 руб.
( | восемнадцать тысяч триста семнадцать рубей 52 копейки )
(прописью)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
| Исполнитель - | генеральный директор Куканова И.Ю.
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
Заказчик -
|  | (должность, ФИО) |  |  |  | (подпись)
________________
Примечания:
1 В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2011, N 23, ст.3263; 2014, N 30, ст.4264, 2015, N 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2 Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290.
3 Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4 Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2015г. № 761/пр.