## Окт. 47
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Октябрьская, 47 (п. Ярега) за 2017 год
3 этажа, 2 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 37.6 | 58.656 | 187.48 | 10.9968 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 916.4022 | 10996.8269
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-3 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 75.2 | 78.208 | 187.48 | 14.6624 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 1221.8697 | 14662.4358
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-3 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 112.8 | 27.072 | 539.31 | 14.6002 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 1216.6834 | 14600.2003
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 15 | 1.5 | 160.23 | 0.24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1725
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 8.76 | 1.0512 | 205.16 | 0.21566 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 17.972 | 215.6642
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в два месяца | 1.08 | 0.0648 | 203.5 | 0.013187 | 2.1978 | 0 | 2.1978 | 0 | 2.1978 | 0 | 2.1978 | 0 | 2.1978 | 0 | 2.1978 | 0 | 13.1868
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 107.1 | 1.071 | 253.54 | 0.27154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5413
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 14.5 | 0.145 | 41.7 | 0.0060465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 6 | 0.06 | 366.97 | 0.022018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0182
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн. устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 5.7 | 0.057 | 203.5 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5995
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 2.55 | 0.0255 | 408.4 | 0.010414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4142
| итого: | [5 empty] | 41.0503 | [12 empty] | 40930.1063
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 266.57 | 13.8616 | 146.79 | 2.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.125 | 339.125 | 339.125 | 339.125 | 339.125 | 339.125 | 0 | 0 | 2034.7501
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн. пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 48.03 | 3.7463 | 243.54 | 0.91238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0639 | 152.0639 | 152.0639 | 152.0639 | 152.0639 | 152.0639 | 0 | 0 | 912.3836
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 266.57 | 0.26657 | 2844 | 0.75813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.1251
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 53.38 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 459.6611 | 0 | 0 | 2757.9667
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 138.45 | 5.0534 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 421.1187 | 5053.425
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 1 | 180.15 | 0.18015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 1 | 1214.74 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 1042.6 | 12511.2 | 6.15 | 76.9439 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 6411.99 | 76943.88
| итого: | [5 empty] | 89.8554 | [12 empty] | 88460.5305
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 3 | 1632.6 | 4.8978 | 816.3 | 816.3 | 816.3 | 816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.3 | 816.3 | 4897.8
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 48.03 | 1.44 | 1979.95 | 2.8511 | 475.188 | 475.188 | 475.188 | 475.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.188 | 475.188 | 2851.128
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 48.03 | 7.4447 | 330.27 | 2.4587 | 409.7908 | 409.7908 | 409.7908 | 409.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7908 | 409.7908 | 2458.7446
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 48.03 | 1.681 | 5464.48 | 9.1861 | 1531.0107 | 1531.0107 | 1531.0107 | 1531.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.0107 | 1531.0107 | 9186.0641
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 48.03 | 0.72045 | 403.67 | 0.29082 | 0 | 0 | 145.412 | 145.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8241
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.53 | 750.34 | 0.39768 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.28 | 66.28 | 397.6802
| итого: | [5 empty] | 20.0822 | [12 empty] | 20082.2409
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 636.25 | 1.2725 | 762.53 | 0.97032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1597 | 0 | 0 | 0 | 485.1597 | 0 | 0 | 0 | 970.3194
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 26 | 0.052 | 545.65 | 0.028374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1869 | 0 | 0 | 0 | 14.1869 | 0 | 0 | 0 | 28.3738
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 579 | 1.158 | 545.65 | 0.63186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.9314 | 0 | 0 | 0 | 315.9314 | 0 | 0 | 0 | 631.8627
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 683.33 | 1.3667 | 571.35 | 0.78084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4206 | 0 | 0 | 0 | 390.4206 | 0 | 0 | 0 | 780.8412
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 44.11 | 0.8822 | 68.56 | 0.060484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2418 | 0 | 0 | 0 | 30.2418 | 0 | 0 | 0 | 60.4836
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1140 | 5.7 | 1142.7 | 6.5134 | 1302.678 | 1302.678 | 0 | 0 | 1302.678 | 0 | 0 | 0 | 1302.678 | 0 | 0 | 1302.678 | 6513.39
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1140 | 2.28 | 1142.7 | 2.6054 | 0 | 0 | 0 | 1302.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.678 | 0 | 2605.356
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 9 | 0.18 | 2571.08 | 0.46279 | 0 | 0 | 0 | 231.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3972 | 0 | 462.7944
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5322.15 | 0.10644 | 0 | 0 | 0 | 53.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2215 | 0 | 106.443
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 36 | 108 | 61.84 | 6.6787 | 2226.24 | 0 | 0 | 0 | 2226.24 | 0 | 0 | 0 | 2226.24 | 0 | 0 | 0 | 6678.72
| итого: | [5 empty] | 18.8386 | [12 empty] | 18838.5841
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 72.33 | 4.3398 | 1456.95 | 6.3229 | 1053.8119 | 1053.8119 | 1053.8119 | 1053.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.8119 | 1053.8119 | 6322.8716
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка чердака, подвала от мусора |  | 1 раз в год | 952 | 9.52 | 848.37 | 8.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 237.74 | 1.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.74
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 2 | 2 | 81.51 | 0.16302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 4292 | 42.92 | 226.79 | 9.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9733.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9733.8268
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 4292 | 4.292 | 176.61 | 0.75801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.0101
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 510 | 5.1 | 2217.78 | 11.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310.678
| Вода для промывки СО | м3 |  | 4.6 | 4.6 | 42.67 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.282
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 4.6 | 4.6 | 39.81 | 0.18313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.126
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 3 | 3 | 53.32 | 0.15996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.96 | 0 | 0 | 0 | 159.96
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.623 | 53.623
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0 | [12 empty] | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.1 | 2949.85 | 0.29498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 39.7903 | [12 empty] | 28956.1175
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 3395.9 | 3.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.9 | 0 | 0 | 939.9
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 1042.6 | 12511.2 | 2.24 | 28.0251 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 2335.424 | 28025.088
| итого: | [5 empty] | 31.421 | [12 empty] | 28964.988
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 1042.6 | 12511.2 | 1.74 | 21.7695 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 1814.124 | 21769.488
| ИТОГО | [5 empty] | 21.7695 | [12 empty] | 21769.488
| ВСЕГО | [5 empty] | 262.8073 | [12 empty] | 248002.0554
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 1042.6
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 21.0058
Текущий ремонт
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 2 | 83.36 | 0.16672 | 0 | 0 | 166.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.72
ТЕР 33-031 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт |  |  | 1 | 3107.36 | 3.1074 | 0 | 0 | 3107.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.36
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 4.5 | 1582 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373 | 0 | 7119
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников в.о. | 1 шт. |  |  | 1 | 1202.53 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.53
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 3 | 589.84 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.68 | 1769.52
ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без учёта материала) | 1 шт |  |  | 1 | 505.98 | 0.50598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.98
смета | Смена трубопроводов на полипропленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 3.5 | 1272 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 2 | 189.88 | 0.37976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 379.76
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.04 | 3581.13 | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4339 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2452
пр.ТЕР 22-038 | Простая масляная окраска ранее окрашенных входных металлических дверей (I, II под.) | 10 м2 |  |  | 0.8 | 2064.25 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.4
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 54.17 | 0.05417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 1 | 195.85 | 0.19585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 195.85
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 7.6667 | 1120.89 | 8.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8593.49 | 0 | 0 | 8593.49
| Дезинфекция подвала | шт |  |  | 2 | 470 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 1 | 189.67 | 0.18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.67 | 0 | 0 | 189.67
ТЕР 32-088 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 1 м |  |  | 4 | 1183.51 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.04 | 4734.04
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройников у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 1 | 306.37 | 0.30637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.37 | 306.37
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 2 полугодие | м3 |  |  | 268.99 | 44.31 | 11.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11918.9469 | 11918.9469
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 47.4301 | [12 empty] | 47430.0521
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 3.791
| Затраты в рублях по плану |  |  | 1042.6 | 12511.2 | 24.7968 | 310.2373 | 22239.0812 | 20010.6434 | 22129.6553 | 25186.6742 | 44657.8605 | 16402.2541 | 21709.3458 | 15634.1554 | 20429.3003 | 25969.4941 | 22670.4599 | 38393.1833 | 295432.1075
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 285543.36
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 285130.44
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 248002.0554
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 47430.0521
| Фактически оплачено за 2017 г. | 283137.61 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 53123.37
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 295845.0275