## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 22.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Строительная, д.9а
| Год постройки: |  | 1991 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 80
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И., инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 3443 | панели, трещины без изменений
Внутренние | м2 |  | неудовлетворительное состояние | растрескивание окрасочного слоя стен |  |  | Косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | отсутствует
Стыки панелей | м |  | неудовлетворительное состояние | требуется герметизация швов, местами швы запенены | 23 м.п. | окт.2017г. | Частично выполнена герметизация межпанельных швов.
Балконы | шт. | 64 | удовлетворительное состояние
Цоколь | м | 225 | удовлетворительное состояние
Входные площадки | шт. | 4 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 4 | бетон, рулонное покрытие, состояние удовлетворительное, нужны сливы
Крыльца и подходы к ним | м2 | 31.2 | состояние удовлетворительное |  |  | август 2018г. | Ремонт ступеней деревянных (3 под)
Тамбур | м2 | 15 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, трещины
Кровля | м2 | 1494.88 | покрытие – гидроизол, удовлетворительное состояние |  | 450м2 | август 2018г. | Ремонт рулонной кровли
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. |  | отсутствкют
Смотровые трапы |  |  | отсутствкют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, отделанные металлическим листом |  | 2 шт. | апр.2018г. | Смена дверных приборов (замки навесные)
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м3
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1299 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное | следы затопления | 3,5 м3 | февр.2018г. | Утепление плиты перекрытия минеральной ватой УРСА
Междуэтажные | м2 | 5196 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное | следы затопления возле ливневой канализации 4,5 м2
Надподвальные | м2 | 1299 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 718.9 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2 |  |  | под.№1 снята дверь с петель, петель нет, под.№2 нет стекла
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 16 | деревянные, удовлетворительное состояние | разбито стекло в окне на лест.площадке 3 этажа в под.№2. |  |  | Остекление окна.
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное |  | 4 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 4 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 32 | состояние удовлетворительное | сломан участок перил 30 см
Площадки | шт. | 32 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 211.42 | состояние неудовлетворительное | изломы, со стороны главного фасада разрушена | 18 м2 |  | Требуется частичный ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Строительная 11
Хоз. и детская площадка | щт.
Проезды | м2 | 1255 | асфальт, состояние неудовлетворительное | частичное разрушение | 1255 м2 |  | Требуется асфальтирование проезда, в т.ч. тротуара.
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 157.74 | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 56 | исправны
Задвижки | шт. | 10 | исправны
Радиаторы | шт. | 8 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Вентили | шт. |  | исправны
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 230.8 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 340.6 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 160 | состояние удовлетворительное |  |  | 06.08.2018г.
20. Оголовки | шт. | 22
21. Абонентские почтовые ящики | шт. | 80 | состояние удовлетворительное
22. Электрооборудование
Сборка |  |  | отсутствует
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. |  | нет
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 44 | СА-7008 "Актей" |  | 2 шт. | апр.2018г | Смена светодиодных светильников
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | СДС СС-М1-К-Е32
Исправность и наличие выключателей | шт. | 8 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 44 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует |  | 2 м | янв. 2017г. | Смена отдельных участков наружной проводки
Электрощиты | шт. | 20 | ОДПУ"Меркурий", состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.