## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2017г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию ул.Космонавтов, д.4
| Год постройки: |  | 1969 | % износа: | 28
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 69
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 2337 | кирпичные, выветривание швов кладки, удовлетворительное состояние
Внутренние | м2 | 788.3 | кирпичные, удовлетворительное состояние
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 56 | общее состояние удовлетворительное, наблюдается раскрашивание балконых плит с оголением арматуры 8шт.
Цоколь | м | 164 | высота - 0,6 м; выполнен из кирпича и штукатурки на цементно-песчаном растворе; удовлетворительное состояние | обрастание мхом
Входные площадки | шт. | 4 | асфальт, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 4 | бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние
Крыльца | м2 |  | нет
Тамбур | м2 | 4*8,92 | удовлетворительное состояние
Свесы | м | 164 | удовлетворительное состояние
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1019.6 | мет.сайдингсостояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п. | 150
Слуховые окна | шт. |  | присутствуют
Смотровые трапы
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 79.12
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 815.68 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 815.68 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 815.68 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 299.3 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | деревянные, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 16 | ПВХ
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное |  | 4 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска наружных дверей.
Внутренние двери | шт. | 4 | деревянные
11. Лестницы
Марши | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное |  | 4 м | янв. 2017г. | Укрепление перил
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 131.2 | общее состояние удовлетворительное | покрыта растительностью |  |  | Требуется частичный ремонт.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует, состояние удовлетворительное
Хоз. и детская площадка | щт. |  | отсутствует
Проезды | м | 1118.1 | асфальт, состояние неудовлетворительное | разрушение, выбоины | 535 м2 |  | Требуется асфальтирование проезда.
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1797 | изоляция
Вентили | шт. | 86 | замена
Задвижки | шт. | 6 | замена
Радиаторы | шт. | 10 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное |  | 3 м3 | дек.2016г. | Утепление трубопровода минеральной ватой
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | от газовых колонок
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | исправны
Задвижки | шт. |  | исправны
Трубопровод | м | 969 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 694 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 138 | состояние удовлетворительное |  |  | 15.09.2017г.
20. Дымоходы | шт. | 69 | состояние удовлетворительное |  |  | 15.09.2017г.
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 69 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков
Подъездное освещение | шт. | 24 | Светодиодные светильники СА-7008
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 4 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 20 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.