## Косм.,3
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Космонавтов, 3 (п. Ярега) за январь-февраль 2017 года
4 этажа, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполне ние октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 66.2 | 103.272 | 175.38 | 18.1118 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 3018.6406
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-4 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 198.7 | 206.648 | 175.38 | 36.2419 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 6040.321
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-4 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 264.9 | 63.576 | 504.5 | 32.0741 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 5345.682
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 40 | 4 | 170.16 | 0.68064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в год | 10.5 | 0.105 | 217.88 | 0.022877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в год | 2.7 | 0.027 | 216.12 | 0.0058352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 357 | 3.57 | 269.26 | 0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 38.64 | 0.3864 | 44.29 | 0.017114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 15 | 0.15 | 389.72 | 0.058458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 6.38 | 0.0638 | 520.8 | 0.033227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 88.2073 | [12 empty] | 14404.6436
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 852.6 | 44.3352 | 155.89 | 6.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 65.33 | 5.0957 | 258.63 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 852.6 | 0.8526 | 3020.33 | 2.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 894.4325
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 191.32 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.33 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 2566.6 | 30799.2 | 4.53 | 139.5204 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 23253.396
| итого: | [5 empty] | 161.467 | [12 empty] | 24147.8285
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 8 | 1527.22 | 12.2178 | 2036.2933 | 2036.2933 | 2036.2933 | 2036.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.2933 | 2036.2933 | 4072.5867
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезд) | 1000 м2 | 12 раз за сезон | 269.5 | 3.234 | 2102.71 | 6.8002 | 1133.3607 | 1133.3607 | 1133.3607 | 1133.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.3607 | 1133.3607 | 2266.7214
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 60 | 1.8 | 2102.71 | 3.7849 | 630.813 | 630.813 | 630.813 | 630.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.813 | 630.813 | 1261.626
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 100 | 213.2 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 65.33 | 10.1261 | 350.75 | 3.5517 | 591.9579 | 591.9579 | 591.9579 | 591.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.9579 | 591.9579 | 1183.9157
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 24 раза за сезон | 65.33 | 1.5679 | 5803.28 | 9.0991 | 1516.5131 | 1516.5131 | 1516.5131 | 1516.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.5131 | 1516.5131 | 3033.0263
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 65.33 | 0.97995 | 428.7 | 0.4201 | 0 | 0 | 70.0174 | 70.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0174 | 70.0174 | 0
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.8 | 798 | 0.6384 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 212.8
| итого: | [5 empty] | 57.8321 | [12 empty] | 12030.676
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1114.75 | 2.2295 | 809.74 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.6577 | 0 | 0 | 0 | 902.6577 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 88 | 0.176 | 579.48 | 0.10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9942 | 0 | 0 | 0 | 50.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1250.62 | 2.5012 | 579.48 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.7093 | 0 | 0 | 0 | 724.7093 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1295.68 | 2.5914 | 606.77 | 1.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.1798 | 0 | 0 | 0 | 786.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 85.84 | 1.7168 | 72.81 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5001 | 0 | 0 | 0 | 62.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 891.8 | 4.459 | 1213.55 | 5.4112 | 1082.2439 | 1082.2439 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 1082.2439 | 2164.4878
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 891.8 | 1.7836 | 1213.55 | 2.1645 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 16 | 0.32 | 2730.49 | 0.87376 | 0 | 0 | 436.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8784 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт | 3 раза в год | 60 | 180 | 141.12 | 25.4016 | 8467.2 | 0 | 0 | 8467.2 | 0 | 0 | 0 | 8467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8467.2
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 120 | 360 | 65.67 | 23.6412 | 7880.4 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.4
| итого: | [5 empty] | 62.6594 | [12 empty] | 18512.0878
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 112.68 | 6.7608 | 1547.28 | 10.4609 | 1743.4751 | 1743.4751 | 1743.4751 | 1743.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.4751 | 1743.4751 | 3486.9502
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 897 | 8.97 | 793.61 | 7.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 15 | 15 | 222.4 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 76.25 | 0.38125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 10059 | 100.59 | 212.15 | 21.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 10059 | 10.059 | 165.21 | 1.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2200 | 22 | 2074.63 | 45.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45641.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вода для промывки СО | м3 |  | 9.4 | 9.4 | 42.67 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 9.4 | 9.4 | 39.81 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 49.88 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 3 | 0.3 | 501.62 | 0.15049 | 150.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.486
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 852.99 | 0.85299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников | шт. |  | 2 | 2 | 784.67 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
счет-фактура | Стоимость светодиодного светильника | тыс.руб. |  | 2 | 2 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1 | 2579.44 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 98.4761 | [12 empty] | 3637.4362
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 22892 | 22.892 | 0 | 0 | 22892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 2566.6 | 30799.2 | 2.1 | 64.6783 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 10779.72
| итого: | [5 empty] | 87.5703 | [12 empty] | 10779.72
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 2566.6 | 30799.2 | 1.63 | 50.2027 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 8367.116
| ИТОГО | [5 empty] | 50.2027 | [12 empty] | 8367.116
| ВСЕГО | [5 empty] | 606.415 | [12 empty] | 96841.0015
С учетом показателя инфляции (К=1,054)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 2566.6
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 19.6893
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-101 | Прогрев XВC, канализации | 3м |  |  | 4 | 1120.89 | 4.4836 | 4483.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.78 | 3362.67 | 4483.56
ТЕР 32-085 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 1 м |  |  | 1 | 823.96 | 0.82396 | 823.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 823.96
пр.ТЕР 31-057 | Утепление трубопроводов минеральной ватой | 1 мЗ |  |  | 3 | 3300.56 | 9.9017 | 9901.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.12 | 9901.68
| Дезинфекция подвала | шт |  |  | 5 | 470 | 2.35 | 1410 | 940 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2350
ТЕР 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 306.37 | 0.30637 | 0 | 306.37 | [10 empty] | 306.37
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка XВC, канализации | 3м |  |  | 7 | 1120.89 | 7.8462 | 0 | 7846.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.78 | 3362.67 | 7846.23
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20мм | 1 м |  |  | 0.5 | 1187 | 0.5935 | 0 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.5
пр.ТЕР 31-009 | Смена сосков у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 206.54 | 0.20654 | 0 | 206.54 | [10 empty] | 206.54
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 1 | 83.36 | 0.08336 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 83.36 | 83.36
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 1 | 1582 | 1.582 | 0 | 1582 | [10 empty] | 1582
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 28.1772 | [12 empty] | 28177.2
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 0.91487
| Затраты в рублях по плану |  |  | 2566.6 | 30799.2 | 20.6042 | 634.5922 | 70807.997 | 49248.711 | 61146.1282 | 53026.0846 | 107752.0679 | 30709.3722 | 30709.3722 | 49430.9722 | 36170.5394 | 30765.8935 | 41162.0446 | 51170.5485 | 125018.2015
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 3522.7
| Начислено за содержание и текущий ремонт за январь-февраль 2017 г. | 116979.78
| Выполнено работ по содержанию за январь-февраль 2017 г. | 96841.0015
| Выполнено работ по текущему ремонту за январь-февраль 2017 г. | 28177.2
| Фактически оплачено за январь-февраль 2017 г. | 126496.62 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец февраля 2017 г., составляет: | 225452.12
| Баланс выполненных работ на 01.03.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 11561.1215