## Нефт.,4
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 4 (п. Ярега) за 2017 год
5 этажей, 6 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 118.34 | 184.6104 | 175.38 | 32.377 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 2698.081 | 32376.972
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 473.36 | 492.2944 | 175.38 | 86.3386 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 7194.8827 | 86338.5919
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 591.7 | 142.008 | 504.5 | 71.643 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 5970.253 | 71643.036
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 38.4 | 3.84 | 170.16 | 0.65341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7072
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 43.2 | 5.184 | 217.88 | 1.1295 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 94.1242 | 1129.4899
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 10.08 | 1.2096 | 216.12 | 0.26142 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 21.7849 | 261.4188
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 771.12 | 7.7112 | 269.26 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.3177
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 70.56 | 0.7056 | 44.29 | 0.031251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 28.22 | 0.2822 | 520.8 | 0.14697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9698
| итого: | [5 empty] | 194.6575 | [12 empty] | 194330.7542
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 1414.6 | 73.5592 | 155.89 | 11.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.1906 | 1911.1906 | 1911.1906 | 1911.1906 | 1911.1906 | 1911.1906 | 0 | 0 | 11467.1437
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 632.4 | 49.3272 | 258.63 | 12.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.249 | 2126.249 | 2126.249 | 2126.249 | 2126.249 | 2126.249 | 0 | 0 | 12757.4937
ТЕР 53-021 | Уборка отмостки | 1000м2 | 4 раза в месяц | 143.2 | 0 | 293.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 1414.6 | 1.4146 | 3020.33 | 4.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.5588
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 6 | 9.3 | 1302.02 | 12.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.131 | 2018.131 | 2018.131 | 2018.131 | 2018.131 | 2018.131 | 0 | 0 | 12108.786
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЭР 53-022 | Выкашивание газонов | 1000м2 | 1 раза в год |  |  | 169.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 53-024 | Уборка с газонов травы | 1000м2 | 1 раза в год |  |  | 1009.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 24-001 | Валка деревьев | м3 | по мере необходимости |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 4 | 191.32 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 3 | 1136.33 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 4224.4 | 50692.8 | 4.59 | 232.68 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 19389.996 | 232679.952
| итого: | [5 empty] | 285.7558 | [12 empty] | 281581.5126
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 20 | 1527.22 | 30.5444 | 5090.7333 | 5090.7333 | 5090.7333 | 5090.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090.7333 | 5090.7333 | 30544.4
ТЭР 54-035 | Перекидывания снега и скола | м3 |  |  | 0 | 69.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 50 раз за сезон | 632.4 | 31.62 | 2102.71 | 66.4877 | 11081.2817 | 11081.2817 | 11081.2817 | 11081.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11081.2817 | 11081.2817 | 66487.6902
ТЭР 54-043 | Зимняя уборка газонов от мусора | 1000 м2 | 1 раз внеделю |  | 0 | 39.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 30 | 213.2 | 6.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 106 | 16.43 | 350.75 | 5.7628 | 960.4704 | 960.4704 | 960.4704 | 960.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.4704 | 960.4704 | 5762.8225
| Вывоз снега | м/час |  |  | 0 | 707.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Погрузка снега универсальным погрузчиком | м/час |  |  | 0 | 460 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: тротуар, | 1000м2 | 2раза в месяц 12 раз за сезон | 0 | 0 | 5155.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 70 раз за сезон | 106 | 7.42 | 5803.28 | 43.0603 | 7176.7229 | 7176.7229 | 7176.7229 | 7176.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7176.7229 | 7176.7229 | 43060.3376
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 106 | 1.59 | 428.7 | 0.68163 | 0 | 0 | 45.4422 | 45.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8844
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
ТЭР 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000м2 |  |  |  | 1481.29 | 0 |  |  | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 153.6511 | [12 empty] | 146664.3347
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1150.6 | 2.3012 | 849.49 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.4232 | 0 | 0 | 0 | 977.4232 | 0 | 0 | 0 | 1954.8464
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 108.96 | 0.21792 | 579.48 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1401 | 0 | 0 | 0 | 63.1401 | 0 | 0 | 0 | 126.2803
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4224.4 | 8.4488 | 579.48 | 4.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.9553 | 0 | 0 | 0 | 2447.9553 | 0 | 0 | 0 | 4895.9106
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3059.7 | 6.1194 | 606.77 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.5342 | 0 | 0 | 0 | 1856.5342 | 0 | 0 | 0 | 3713.0683
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1150.6 | 5.753 | 1213.55 | 6.9816 | 1396.3106 | 1396.3106 | 0 | 0 | 1396.3106 | 0 | 0 | 0 | 1396.3106 | 0 | 0 | 1396.3106 | 6981.5531
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1150.6 | 2.3012 | 1213.55 | 2.7926 | 0 | 0 | 0 | 1396.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.3106 | 0 | 0 | 2792.6213
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 30 | 0.6 | 2730.49 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 819.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.147 | 0 | 0 | 1638.294
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 158 | 474 | 65.67 | 31.1276 | 10375.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375.86 | 0 | 0 | 0 | 10375.86 | 0 | 0 | 31127.58
| Электротехнические измерения |  | 1 раза в 3 года |  |  | 5750 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 53.3432 | [12 empty] | 53343.1966
Кровля
ТЭР 17-071 | Очистка кровли от мусора | 100м2 | 2 раза в год | 946 | 18.92 | 0 | 0
пр.ТЭР 54-041 | -от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек | 100м2 | по мере необходимости |  |  | 1090.82 | 0
пр.ТЕР 54-041 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100м2 | 6 раз в год | 6 | 0.48 | 1547.28 | 0.74269 | 123.7824 | 123.7824 | 123.7824 | 123.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7824 | 123.7824 | 742.6944
| Чердак, подвал, технический этаж | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 51-034 | - очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 938 | 9.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - дератизация | м2 | 12 раз в год |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 11-014 | - закрытие проемов металлическими листами | 10м2 | 1 раз в год |  |  | 1863.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 6 | 12 | 180.78 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 15-028 | - утепление входных дверей | 10шт | 1 раз в год |  |  | 10305.03 | 0 | [12 empty] | 0
ТЭР 31-057 | - утепление трубопроводов в тамбуре | 1м3 | 1 раз в год |  |  | 1854.76 | 0 | [12 empty] | 0
Чердак, подвал, технический этаж
| Дератизация | м2 |  | 232.6 | 2791.2 | 2.596 | 7245.9552 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 603.8296 | 7245.9552
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 15 | 15 | 209.41 | 3.1412 | 628.23 | 0 | 209.41 | 0 | 209.41 | 1256.46 | 1884.69 | 0 | 1675.28 | 1256.46 | 209.41 | 0 | 7329.35
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 71.79 | 0.35895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 18281 | 182.81 | 199.77 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36519.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36519.9537
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 18281 | 18.281 | 155.57 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.9752
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2730 | 27.3 | 1953.52 | 53.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53331.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53331.096
| Вода для промывки СО | м3 |  | 16.4 | 16.4 | 40.27 | 0.66043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.428
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 16.4 | 16.4 | 37.71 | 0.61844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.444
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 7 | 7 | 46.97 | 0.32879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.79 | 0 | 0 | 0 | 328.79
Электроснабжение
ТЭР 33-021 | Смена магнитных пускателей | шт |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
ТЭР 33-025 | Смена выключателей | шт |  |  |  | 65.72 | 0 | [12 empty] | 0
ТЭР 33-028 | Смена патронов | шт |  |  |  | 82.33 | 0 | [12 empty] | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 337.58 | 0.33758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0 | [12 empty] | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 803.19 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2494 | 3.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 7351.9809 | [12 empty] | 109620.6865
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 17359.8 | 17.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17359.8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 4224.4 | 50692.8 | 2.1 | 106.4549 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 8871.24 | 106454.88
ТЭР 17-013 | Ремонт рулонной кровли | 100м2 |  | 30 | 0.3 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| итого: | [5 empty] | 123.8147 | [12 empty] | 123814.68
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 4224.4 | 50692.8 | 1.63 | 82.6293 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 6885.772 | 82629.264
| ИТОГО | [5 empty] | 82.6293 | [12 empty] | 82629.264
| ВСЕГО | [5 empty] | 8245.8324 | [12 empty] | 1045551.5877
С учетом показателя инфляции (К=1,054)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 4224.4
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 162.6628
Текущий ремонт
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 13 | 589.84 | 7.6679 | 2359.36 | 0 | 1179.68 | 0 | 0 | 1179.68 | 589.84 | 0 | 1179.68 | 1179.68 | 0 | 0 | 7667.92
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей ПП диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 5 | 721.28 | 3.6064 | 2885.12 | 0 | 721.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.4
пр.ТЕР 31-009 | Смена тройника 25*20*25 | 1 шт |  |  | 1 | 187.02 | 0.18702 | 187.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.02
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 124 | 1120.89 | 138.9904 | 3362.67 | 5604.45 | 1868.15 | 7472.6 | 3736.3 | 0 | 0 | 31758.55 | 1120.89 | 39231.15 | 33626.7 | 11208.9 | 138990.36
пр.ТЕР 32-083 | Смена полипропиленовых канализационных труб Ду-100 2м | 1шт |  |  | 6 | 1046.06 | 6.2764 | 2092.12 | 1046.06 | 1046.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.12 | 0 | 0 | 0 | 6276.36
счёт | Патрубок компенсационный ПП Ду 100 | шт |  |  | 6 | 108 | 0.648 | 108 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 648
счёт | Ревизия 110 | шт |  |  | 3 | 118 | 0.354 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354
счёт | Крестовина 110×110×50*90° | шт |  |  | 2 | 175 | 0.35 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 350
счёт | Манжета 110 | шт |  |  | 3 | 27.36 | 0.08208 | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 82.08
пр.ТЕР 2-2-2-2-30 | Герметизация трубопроводов | 1 соединен. |  |  | 2.5 | 293.17 | 0.73293 | 293.17 | 293.17 | 146.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.925
ТЕР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 960 | 53.42 | 51.2832 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 4273.6 | 51283.2
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 6 | 189.88 | 1.1393 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 569.64 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 1139.28
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 2 | 83.36 | 0.16672 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.72
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.06 | 3581.13 | 0.21487 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6226 | 71.6226 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 214.8678
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 | шт |  |  | 10 | 140 | 1.4 | 0 | 140 | 560 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1400
счёт | Тройник 110×50/45° | шт |  |  | 2 | 90 | 0.18 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
счёт | Муфта ремонтная 110 | шт |  |  | 4 | 70 | 0.28 | 0 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 4 | 1934.94 | 7.7398 | 0 | 3869.88 | 0 | 1934.94 | 0 | 1934.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7739.76
ТЕР 33-031 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт |  |  | 1 | 3107.36 | 3.1074 | 0 | 3107.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.36
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников | шт |  |  | 2 | 1241.75 | 2.4835 | 0 | 1241.75 | 0 | 0 | 0 | 1241.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.5
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 20.5 | 1272 | 26.076 | 0 | 0 | 8268 | 0 | 1272 | 13992 | 0 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 26076
пр.ТЕР 32-083 | Смена полипропиленовых канализационных труб Ду-100 1м | 1 шт |  |  | 3 | 832.06 | 2.4962 | 0 | 0 | 1664.12 | 0 | 0 | 0 | 832.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.18
счёт | Отвод 110*45° | шт |  |  | 3 | 61 | 0.183 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
ТЕР 32-085 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 1 м |  |  | 1.5 | 823.96 | 1.2359 | 0 | 0 | 1235.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.94
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10шт |  |  | 0.9 | 657.87 | 0.59208 | 0 | 0 | 131.574 | 0 | 0 | 0 | 394.722 | 0 | 0 | 65.787 | 0 | 0 | 592.083
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50мм | место |  |  | 6 | 195.85 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 391.7 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 195.85 | 0 | 1175.1
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 206.54 | 0.20654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.54
пр.ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 2 | 54.17 | 0.10834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.34
пр.ТЕР 11-013 | Заделка отвестия над подвал.дверью фанерой | 10м2 |  |  | 0.05 | 3282.12 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.106
пр.ТЕР 15-028 | Укрепление дверных коробок | 10 шт |  |  | 0.1 | 10294.95 | 1.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.495
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром до 20 мм | 1 м |  |  | 2 | 1187 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374
счёт | Крестовина 110×45° | шт |  |  | 1 | 204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
счёт | Отвод 110*90° | шт |  |  | 2 | 63 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126
пр.ТЕР 32-082 | Смена полипропиленовых канализационных труб 50×2000 мм | 1 шт |  |  | 2 | 727.73 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.46
счёт | Отвод 50×90° | шт |  |  | 2 | 22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
счёт | Переход чугун-пластик Ду 50 с манжетой | шт |  |  | 1 | 62 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7412.92 | 0.074129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292
ТЕР 17-011 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя | 10 м2 |  |  | 9.76 | 2166.53 | 21.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21145.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21145.3328
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 4 | 1582 | 6.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6328
пр.ТЕР 22-038 | Простая масляная окраска ранее окрашенных входных металлических дверей (I-VI под.) | 10 м2 |  |  | 2.4 | 2064.25 | 4.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954.2
ТЕР 32-087 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 1 м |  |  | 1 | 1047.71 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.71 | 0 | 0 | 0 | 1047.71
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 3 | 803.54 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.08 | 0 | 0 | 803.54 | 2410.62
ТЕР 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 306.37 | 0.61274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.74 | 0 | 0 | 0 | 612.74
калькуляция | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром до 32 мм | 1м |  |  | 4 | 1365 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 5460
ТЕР 31-012 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | заглушка |  |  | 2 | 663.38 | 1.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.38 | 663.38 | 0 | 1326.76
пр.ТЕР 10-01-012-2 | Обшивка каркасных стен панелями стекломагниевыми 6 мм | 100 м2 |  |  | 0.04 | 16545.96 | 0.66184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8384 | 0 | 0 | 661.8384
договор | Герметизация межпанельных швов (кв.33,36) | п.м. |  |  | 22 | 342.099 | 7.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526.1782 | 0 | 0 | 7526.1782
ТЕР 42-013 | Осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.001 | 1591.6 | 0.0015916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.5916
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт |  |  | 2 | 86.15 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3 | 0 | 172.3
пр.ТЕР 07-05-039-7 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 100 м шва |  |  | 0.27 | 25454.69 | 6.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6872.7663 | 0 | 6872.7663
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 323.0162 | [12 empty] | 323016.1633
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 14.6932
| Затраты в рублях по плану |  |  | 1832 | 21984 | 177.356 | 3898.995 | 105348.1023 | 98070.451 | 98671.2328 | 92867.7602 | 194987.0998 | 95789.104 | 97471.0106 | 99862.2466 | 82857.4075 | 131882.6766 | 122745.4682 | 94448.0323 | 1368567.751
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | плита | 64 | 64 | 11.41 | 8.7629
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | водонагреватель | 64 | 64 | 18.98 | 14.5766
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -54026.03
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 1123308.92
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 1045551.5877
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 323016.1633
| Фактически оплачено за 2017 г. | 1041977.37 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 423634.06
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 191232.801